## CRONOGRAMA
2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
PROYECTO: | GAMERS
PROPONENTE: | LOS JUGADORES
DIRECTOR: | RAQUEL SOFÍA AMAYA ARIAS
PRODUCTOR: | GABRIEL CRUZ
|  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5
ETAPAS |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21
AJUSTES Y DESARROLLO | CONTRATO - APROBACIONES -HITOS | bar: Mes 1 SEM 1 to Mes 1 SEM 2
INVESTIGACIÓN | bar: Mes 1 SEM 2 to Mes 1 SEM 4
ESCRITURA DE GUIONES | bar: Mes 1 SEM 1 to Mes 2 SEM 5
INVESTIGACIÓN PROPUESTA TRASMEDIA | bar: Mes 1 SEM 1 to Mes 2 SEM 5
PROPUESTA CREATIVA | bar: Mes 1 SEM 1 to Mes 2 SEM 5
PROPUESTA OPERATIVA | bar: Mes 1 SEM 1 to Mes 2 SEM 5
PREPRODUCCIÓN | REVISIONES | bar: Mes 2 SEM 6
AJUSTES | bar: Mes 2 SEM 6
PREPARATIVOS INICIALES | bar: Mes 2 SEM 6 to Mes 3 SEM 9
APROBACIÓN GUIONES | bar: Mes 2 SEM 7
Busqueda de locaciones | bar: Mes 2 SEM 7 to Mes 2 SEM 8
Diseño de arte y vestuario | bar: Mes 2 SEM 6 to Mes 3 SEM 9
Prueba de casting | bar: Mes 2 SEM 8
Prueba de maquillaje | bar: Mes 2 SEM 8
Aprobacion casting | bar: Mes 3 SEM 9
PRODUCCIÓN | GRABACIÓN | Mes 3 SEM 10: cap 1,2; Mes 3 SEM 11: cap 3,4; Mes 3 SEM 12: cap 5,6; Mes 4 SEM 13: cap 7,8; Mes 4 SEM 14: cap 9,10; Mes 4 SEM 15: cap 11
REVISION | bar: Mes 3 SEM 10 to Mes 4 SEM 15
REVISION (ANITACI/STORY BOARD ETC)
AJUSTES | bar: Mes 3 SEM 11 to Mes 4 SEM 15
ANIMACIÓN - GRABACIÓN | bar: Mes 3 SEM 11 to Mes 4 SEM 14
ENTREGA DE ANIMACION /RUSHES | bar: Mes 4 SEM 14
APROBACIÓN ANIMACIÓN/RUSHES | bar: Mes 4 SEM 15
POSPRODUCCIÓN | COMPOSICIÓN
| EDICIÓN | Mes 3 SEM 11: cap 1,2; Mes 3 SEM 12: cap 3,4; Mes 4 SEM 13: cap 5,6; Mes 4 SEM 14: cap 7,8; Mes 4 SEM 15: cap,9 y10; Mes 4 SEM 16: cap 11
REVISIÓN CORTE 1 | bar: Mes 3 SEM 12 to Mes 5 SEM 17
AJUSTES | bar: Mes 3 SEM 12 to Mes 5 SEM 17
APROBACIÓN COMPOSCIÓN FINAL - CORTE 1 | bar: Mes 5 SEM 17 to Mes 5 SEM 19
MUSICALIZACIÓN | bar: Mes 3 SEM 12 to Mes 4 SEM 16
POST PRODUCCIÓN AUDIO | bar: Mes 3 SEM 12 to Mes 4 SEM 16
REVISION CORTE FINAL - AUDIO | bar: Mes 5 SEM 17
MASTERIZACIÓN | bar: Mes 5 SEM 18 to Mes 5 SEM 19
PRUEBAS MULTIPLATAFORMA | bar: Mes 5 SEM 18 to Mes 5 SEM 19
AJUSTES MULTIPLATAFORMA | bar: Mes 5 SEM 18 to Mes 5 SEM 19
ENTREGA FINAL DE PROYECTO | ENTREGA CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA | bar: Mes 5 SEM 20 to Mes 5 SEM 21
MASTERIZACIÓN (CAPITULOS) | bar: Mes 5 SEM 20 to Mes 5 SEM 21
DOCUMENTOS FINALES | bar: Mes 5 SEM 20 to Mes 5 SEM 21
ENTREGA FINAL DISCOS DUROS | bar: Mes 5 SEM 20 to Mes 5 SEM 21
REVISIÓN Y APROBACIÓN CONTROL DE CALIDAD | bar: Mes 5 SEM 20 to Mes 5 SEM 21

## PRESUPUESTO
1. PRESUPUESTO DETALLADO
| PROPONENTE: | LOS JUGADORES
| NOMBRE DEL PROYECTO: | GAMERS
| FECHA DE LA OFERTA: | 11 DE JULIO 2022
| VALIDEZ DE LA OFERTA: | 90 DIAS
RESUMEN PRESUPUESTAL
CONCEPTO |  |  |  | COSTO TOTAL
1 | DESARROLLO |  |  | 100133052
2 | PREPRODUCCIÓN |  |  | 100133052
3 | PRODUCCION Y RODAJE |  |  | 333776841
4 | POSTPRODUCCIÓN |  |  | 133510737
SUBTOTAL PROYECTO: |  |  |  | 667553682
GESTION DE PRODUCCIÓN (X%:) |  |  | 8% | 53404294.56
EXPENDABLES DEL PROYECTO (X%): |  |  | 5% | 33377684.1
TOTAL PROYECTO TRANSMEDIA: |  |  |  | 754335660.66
IVA (19%): |  |  | 19% | 143323775.5254
GRAN TOTAL: |  |  | 897659436.1854
1 | DESARROLLO | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
1.1 | EQUIPO DE DESARROLLO
1.1.1 | Director | PAQUETE | 1 | 6500000 | 6500000
1.1.2 | Productor | PAQUETE | 1 | 5000000 | 5000000
1.1.3 | Investigador | PAQUETE | 1 | 8400000 | 8400000
1.1.4 | Guionista | PAQUETE | 3 | 12000000 | 36000000
1.1.5 | Transcripciones | PAQUTE | 1 | 3233052 | 3233052
1.2 | DERECHOS
1.2.1 | Derechos música original (composición y producción temas originales y música incidental) | PAQUETE | 10 | 2000000 | 20000000
1.2.2 | Derechos música sincronización | PAQUETE | 1 | 4000000 | 4000000
1.2.3 | Derechos Imágenes archivo (fotografías y/o video) | PAQUETE | 1 | 6000000 | 6000000
1.2.4 | Derechos temas musicales existentes |  |  |  | 0
1.3 | SEGURIDAD
1.3.1 | Pólizas y garantías | PAQUETE | 1 | 6000000 | 6000000
1.3.2 | Bioseguridad COVID | PAQUETE | 1 | 4000000 | 5000000
SUBTOTAL DESARROLLO: |  |  |  | 57133052 | 100133052
2 | PREPRODUCCIÓN | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
2.1 | PERSONAL DIRECCIÓN
2.1.1 | Director(es) | PAQUETE | 1 | 8135000 | 8135000
2.1.2 | Asistente de dirección | PAQUETE | 1 | 3000000 | 3000000
2.1.3 | Continuista (Script) |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Foto fija | PAQUETE | 1 | 5000000 | 5000000
2.2 | PERSONAL PRODUCCIÓN
2.2.1 | Gerente de producción | PAQUETE | 1 | 7000000 | 7000000
2.2.2 | Productor de línea |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Asistente(s) de producción | PAQUETE | 1 | 3500000 | 3500000
2.2.4 | Productor de campo | PAQUETE | 2 | 6000000 | 12000000
2.2.5 | Asistente(s) de producción de campo | PAQUETE | 2 | 3000000 | 6000000
2.3 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA
2.3.1 | Director de fotografía | PAQUETE | 1 | 4500000 | 4500000
2.3.2 | Gaffer | PAQUETE | 1 | 2500000 | 2500000
2.4 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE
2.4.1 | Director de arte | PAQUETE | 1 | 7000000 | 7000000
2.4.2 | Productor de Arte | PAQUETE | 1 | 4000000 | 4000000
2.4.3 | Asistente de Arte | PAQUETE | 1 | 2863052 | 2863052
2.5 | CASTING Y SCAUTING
2.5.1 | Pruebas de Casting - Call to back | PAQUETE | 1 | 4000000 | 4000000
2.5.2 | Búsqueda de Locaciones | PAQUETE | 1 | 2500000 | 2500000
2.5.3 | pruebas de maquillaje y vestuario | PAQUETE | 1 | 2500000 | 2500000
2.5.4 | Equipo de grabación | PAQUETE | 1 | 3000000 | 3000000
2.6 | LOGISTICA
2.6.1 | Transporte personas y carga terrestre | PAQUETE | 1 | 15000000 | 15000000
2.6.2 | Transporte personas y carga aéreo nacional |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Combustibles y parqueaderos |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Alimentación | PAQUETE | 1 | 6000000 | 6000000
2.6.5 | Alojamiento equipo participantes |  | 0 | 0 | 0
2.6.6 | Comunicaciones | PAQUETE | 1 | 1635000 | 1635000
2.6.7 | Radios |  | 0 | 0 | 0
2.6.8 | Enfermería y primeros auxilios |  | 0 | 0 | 0
2.6.9 | Seguridad |  | 0 | 0 | 0
2.6.10 | Cafetería |  | 0 | 0 | 0
2.6.11 | Aseo, baños portátiles |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL PREPRODUCCIÓN: |  |  |  | 91133052 | 100133052
3 | PRODUCCIÓN Y RODAJE | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
3.1 | PERSONAL DIRECCIÓN
3.1.1 | Director(es) | PAQUETE | 1 | 8000000 | 8000000
3.1.2 | Asistente de dirección | PAQUETE | 2 | 4000000 | 8000000
3.1.3 | Continuista (Script) | PAQUETE | 2 | 3500000 | 7000000
3.1.4 | Foto fija | PAQUETE | 1 | 5000000 | 5000000
3.2 | PRODUCTORES
3.2.1 | Gerente de producción | PAQUETE | 1 | 7500000 | 7500000
3.2.2 | Productor de línea |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Asistente(s) de producción | PAQUETE | 2 | 2800000 | 5600000
3.2.4 | Productor de campo | PAQUETE | 1 | 6500000 | 6500000
3.2.5 | Asistente(s) de producción de campo | PAQUETE | 2 | 2800000 | 5600000
3.3 | ELENCO
3.3.1 | Protagonistas | PAQUETE | 3 | 5000000 | 15000000
3.3.2 | Segundarios | PAQUETE | 10 | 2000000 | 20000000
3.3.3 | Antagonico |  | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Figurantes |  | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Extras | PAQUETE | 20 | 150000 | 3000000
3.3.6 | Personajes entrevistados |  | 0 | 0 | 0
3.4 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA
3.4.1 | Director de fotografía | PAQUETE | 1 | 5500000 | 5500000
3.4.2 | Operador de cámara | PAQUETE | 4 | 2800000 | 11200000
3.4.3 | Asistente de cámara I (foquista) | PAQUETE | 2 | 2000000 | 4000000
3.4.4 | Asistente de cámara II |  | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Técnico de imagen digital (DIT) |  | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Luminotécnico (Gaffer) | PAQUETE | 1 | 3500000 | 3500000
3.4.7 | Asistente de luces I | PAQUETE | 2 | 1800000 | 3600000
3.4.8 | Electricista | PAQUETE | 1 | 1800000 | 1800000
3.5 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE
3.5.1 | Director de arte | PAQUETE | 1 | 6500000 | 6500000
3.5.2 | Asistente de arte I | PAQUETE | 1 | 3000000 | 3000000
3.5.3 | Escenógrafo |  | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Equipo de elaboración de escenografías |  | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Ambientador | PAQUETE | 1 | 2500000 | 2500000
3.5.6 | Asistente(s) de ambientación |  | 0 | 0 | 0
3.5.7 | Utilero | PAQUETE | 1 | 2800000 | 2800000
3.5.8 | Asistente(s) de utilería |  | 0 | 0 | 0
3.5.9 | Diseñador de vestuario |  | 0 | 0 | 0
3.5.10 | Vestuarista | PAQUETE | 1 | 4000000 | 4000000
3.5.11 | Asistente(s) de vestuario | PAQUETE | 1 | 1800000 | 1800000
3.5.12 | Maquillador | PAQUETE | 1 | 4000000 | 4000000
3.5.13 | Asistente(s) de maquillaje |  | 0 | 0 | 0
3.6 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO
3.6.1 | Sonidista | PAQUETE | 1 | 7000000 | 7000000
3.6.2 | Microfonista | PAQUETE | 1 | 5000000 | 5000000
3.6.3 | Asistiente de sonido | PAQUETE | 1 | 3000000 | 3000000
3.6.4 | Ingeniero de Sonido |  | 0 | 0 | 0
3.6.5 | Ingeniero de Sonido |  | 0 | 0 | 0
3.6.6 | Asistiente de sonido |  | 0 | 0 | 0
3.7 | EQUIPOS DE FOTOGRAFIA
3.7.1 | Puesto fijo y 4 camaras | PAQUETE | 1 | 60000000 | 60000000
3.7.2 | Alquiler óptica y accesorios | PAQUETE | 1 | 3500000 | 3500000
3.7.3 | Alquiler paquete de luces y grip | PAQUETE | 1 | 10000000 | 10000000
3.7.4 | Alquiler otros equipos (grúas, jibs, dollies, cabezas, camera car, monturas vehículos, otros) | PAQUETE | 1 | 3500000 | 3500000
3.7.5 | Alquiler planta o generador |  | 0 | 0 | 0
3.7.6 | Tarjetas de almacenamiento |  | 0 | 0 | 0
3.7.7 | Discos duros u otros medios de almacenamiento | PAQUETE | 1 | 3000000 | 3000000
3.7.8 | Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales | PAQUETE | 1 | 2500000 | 2500000
3.8 | EQUIPOS DE SONIDO
3.8.1 | Alquiler paquete de sonido (Raider Tecnico) | PAQUETE | 1 | 6000000 | 6000000
3.8.2 | Compras misceláneas de sonido | PAQUETE | 1 | 500000 | 500000
3.9 | MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO
3.9.1 | FX (efectos especiales en escena: disparos, explosiones, juegos pirotécnicos, vehículos, etc.) |  | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Compras y alquileres ambientación (incluye vehículos en escena) | PAQUETE | 1 | 20000000 | 20000000
3.9.3 | Compras y alquileres escenografía |  | 0 | 0 | 0
3.9.4 | Compras y alquileres utilería |  | 0 | 0 | 0
3.9.5 | Compras y alquileres vestuario | PAQUETE | 30 | 300000 | 9000000
3.9.6 | Compras y alquileres maquillaje |  |  |  | 0
3.9.7 | Lavanderia |  | 0 | 0 | 0
3.10 | LOCACIONES
3.10.1 | Alquiler de locaciones | PAQUETE | 4 | 1500000 | 6000000
3.10.2 | Reparación y daños en locaciones | PAQUETE | 1 | 2500000 | 2500000
3.10.3 | Permisos (PUFA) | PAQUETE | 1 | 1876841 | 1876841
3.11 | LOGISTICA
3.11.1 | Transporte personas y carga terrestre | PAQUETE | 1 | 10000000 | 10000000
3.11.2 | Transporte personas y carga aéreo nacional |  | 0 | 0 | 0
3.11.3 | Combustibles y parqueaderos |  | 0 | 0 | 0
3.11.4 | Alimentación | PAQUETE | 40 | 875000 | 35000000
3.11.5 | Alojamiento equipo participantes |  | 0 | 0 | 0
3.11.6 | Comunicaciones |  | 0 | 0 | 0
3.11.7 | Radios |  | 0 | 0 | 0
3.11.8 | Enfermería y primeros auxilios |  | 0 | 0 | 0
3.11.9 | Seguridad |  | 0 | 0 | 0
3.11.10 | Cafetería |  | 0 | 0 | 0
3.11.11 | Aseo, baños portátiles |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL PRODUCIÓN Y RODAJE: |  |  |  | 230301841 | 333776841
4 | POSTPRODUCCIÓN | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
4.1 | EDICIÓN
4.1.1 | Editor conceptual | PAQUETE | 1 | 11000000 | 11000000
4.1.2 | Edición o montaje | PAQUETE | 1 | 30000000 | 30000000
4.1.3 | Asistente de edición I |  | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Alquiler de equipos de edición |  | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Coordinador de postproducción | PAQUETE | 1 | 8000000 | 8000000
4.1.6 | Digitalización o escaner en alta resolución |  | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Restauración y limpieza |  | 0 | 0 | 0
4.2 | FINALIZACIÓN
7.2.1 | Conformación |  | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Colorización | PAQUETE | 1 | 10000000 | 10000000
7.2.3 | Efectos visuales | PAQUETE | 1 | 20000000 | 20000000
7.2.4 | Composición (diseño de títulos, graficas y créditos) | PAQUETE | 1 | 9000000 | 9000000
7.2.5 | Subtitulaje |  | 0 | 0 | 0
7.2.6 | Close Caption | PAQUETE | 1 | 11000000 | 11000000
4.3 | SONIDO (incluye película y tráiler)
4.3.1 | Montaje/edición de sonido | PAQUETE | 1 | 11000000 | 11000000
4.3.2 | Grabación y edición foley (incluye artista y sala) | PAQUETE | 1 | 3510737 | 3510737
4.3.3 | Sala edición de audio | PAQUETE | 1 | 7000000 | 7000000
4.3.4 | Mezcla final |  | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Pista Internacional |  | 0 | 0 | 0
4.4 | ANIMACIÓN
4.4.1 | Story board | PAQUETE | 1 | 5000000 | 5000000
4.4.2 | Artista animatic |  | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Iustrador |  | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Animador |  | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Composición |  | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Diseño grafico | PAQUETE | 1 | 5000000 | 5000000
4.5 | MATERIALES
4.5.1 | Discos duros | PAQUTE | 1 | 3000000 | 3000000
4.5.2 | Pago de servicio de almacenamiento en la nube |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL POSTPRODUCCIÓN: |  |  |  | 133510737 | 133510737
Note on D15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La Gestión de Producción es el valor que la Casa productora cobra por la ejecución del proyecto. El porcentaje máximo es de 8% y se calcula sobre el Sub Total del Proyecto.
Note on D16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se sugiere que los expendables del proyecto sean mínimo del 5% sobre el Sub total del Proyecto. Se entiende por expendables del proyecto, todos aquellos rubros que surgen a lo largo de la ejecución y que no han sido detallados.
Note on C21: Juan Camilo Jiménez: Capítulo Paquete Día Personaje Pieza
Note on C38: Juan Camilo Jiménez: Capítulo Paquete Día Personaje Pieza
Note on C76: Juan Camilo Jiménez: Capítulo Paquete Día Personaje Pieza
Note on C163: Juan Camilo Jiménez: Capítulo Paquete Día Personaje Pieza