## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/con-roles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada estimación de la cotización de los servicios, incluido los costos directos e indirectos | Desequilibrio económico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyan en el valor del contrato | 2 | 2 | 2 | 4 | NO | Contratista | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento en la ejecución contractual | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Natural | Equipos humanos o técnicos inadecuados e insuficientes | Mala calidad en la prestación del servicio o retrasos o reprogramación de las fases para la prestacion del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Contar con el recurso humano suficiente e idóneo y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | ENTIDAD | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | seguimiento en la preparación y programación de cada evento | semanalmente con la realización de cada fase de la prestacion del servicio
3 | General | Externo | Planeación | Económicos | Deficiencia en la calidad de los servicios prestados | Dificultades operativas en la celebración de cada fase de la prestacion del servicio y no cumplimiento de los objetivos fijados para cada actividad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Contratar los servicios necesarios y/o complementarios, e idóneos para cumplir con el cubrimiento de las etapas del proyecto, así como el personal y los equipos técnicos requerido para la optima prestacion de los servicios. | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento a la organización y realización del evento | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de ejecutar las actividades por causa de orden público | Retrasos o imposibilidad de agotar las etapas propuestas para la prestacion del servicio | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISATA Y ENTIDAD | Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar las etapas o condiciones correspondientes, dependiendo de la eventualidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | CONTRATISATA Y ENTIDAD | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento a la programación de las etapas con antelación y según un cronograma de actividades, si fuera el caso. | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Nturaleza | Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, fallas de servicios técnicos, e incumplimiento de proveedores | Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Realizar las pruebas a los equipos de sistemas y tecnológicos requeridos, Confirmar entregas de proveedores y realizar seguimiento a las mismas y contar con planes de contingencia para atender eventualidades de ultima momento | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento y vigilancia a la organización, calidad y cumplimiento de los elementos tecnicos y tecnologicos que componen la prestacion del servicio. | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Variación de los participantes de la selección de contenidos para la iniciativa de producción audiovisual | Retrasos en el inicio y en la prestación de los servicios | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Coordinar hasta el último día de su celebración, informar con el tiempo establecido en las obligaciones del contrato los cambios previstos y prever eventuales cambios, ya sea de disminución o aumento de los contenidos audiovisuales. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA - SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento permanente | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No entrega de los productos audiovisuales finales | Incapacidad de cumplir con el objeto principal del proyecto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar las etapas o condiciones correspondientes, dependiendo de la eventualidad. | 3 | 1 | 3 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento permanente | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cancelación del proceso de selección y entrega de los productos audiovisuales por circunstancias relacionadas con la expedición de Decretos o normas Gubernamentales de Orden Nacional y/o Distrtital | Emergencias Sanitarias, Circunstancias de Orden Publico, Paros, Desastres Ambientales, Covid - 19 | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Verificar Decretos Gubernamentales y Aplicarlos | 3 | 3 | 3 | MEDIO | NO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento Permanente de Control a la Expedición de las Medidas Gubernamentales | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.