## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/con-roles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por pérdida o deterioro o robo de las piezas antes de la difusión | Retraso en los tiempos establecidos de divilgación y mayores costos | 2 | 3 | 5 | Riego Bajo | Contratista | De manera inmediata solicitar las copias a quien las suministre | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | En la fecha que se presente el suceso | Apenas se obtenga el material perdido | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Natural | Factores climáticos y desastres naturales que impida la emisión de las piezas | No emisión de las piezas | 1 | 2 | 3 | Riego Bajo | Contratista | Contar con un plan que mitigue y garantice la emisión de las piezas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Para cada emisión | Terminada cada emisión | Cada vez que se emite la pieza | Permanente
3 | General | Externo | Planeación | Económicos | Cambio abrupto en los valores en el mercado de los costos derivados de la ejecución y el cumplimiento del objeto | Se produce un sobrecosto en el valor inicialmente proyectado en el contrato | 1 | 1 | 2 | Riego Bajo | Contratista | El contratista deberá tener en cuenta los cambios y variaciones de precios del mercado y mantenerlos, de acuerdo con la oferta realizada. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | El supervisor deberá verificar que en la factura los precios sean en los pactados en el contrato | Cuando el supervisor revise la factura o documento equivalente de conformidad con la Ley.
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en la administración,logística y organización que afecten la prestación del servicio | Incumplimiento del del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riego Alto | Contratista | Aplicación de la poliza de cumplimineto | 2 | 2 | 3 | Riesgo Medio | No | Contratista | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento de supervisión | Permanente
5 | Genera | Externo | Ejecución | Riesgo de la Nturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Suspensión de la ejecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Riego Alto | Contratista - Entidad | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación | 1 | 2 | 2 | Riesgo Alto | Si | Contratista - Entidad | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | El contratista y el supervisor deberá reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y mitigación | Permanente, durante la ejecución del del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por retrasos en la entrega de las piazas de difusión | Retrasos para el desarrollo de objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riego Alto | Entidad | De manera inmediata solicitar las piezas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Alto | NO | Entidad | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | El contratista debe realizar seguimiento permanente a la entrega de las piezas | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cancelación o interrupción de emisión de piezas audiovisuales a causa de directrices y decretos gubernamentales | PANDEMIA, PAROS, DESASTRES, CATASTROFES COVID 19 | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | VERIFICAR DECRETOS DE GOBIERNO Y APLICARLOS | 3 | 3 | 3 | MEDIO | NO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | SEGUIMIENTO PERMANENTE | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.