## PLAN DE ACCION 2026
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI - VIGENCIA 2026
1. Fecha de aprobación y/o modificación: 30/01/2026
2. Fecha de seguimiento:
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | ACTIVIDAD |  |  | INDICADOR | [6 empty] | METAS DEL PERIODO
Línea Estratégica | Objetivo Estrategico | Iniciativa | Numero Meta | Meta Plan Estrategico | Linea base | Meta/Año 2 (2026) | Actividades de Meta Año 2(2026) | Responsable | Fecha de inicio | Fecha Ejecucion | Indicador de Éxito | Formula | Evidencia | Unidad de Medida | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Más Innovadores | Desarrollar contenidos transmedia que aumenten la experiencia de las audiencias, convirtiéndonos en un canal regional innovador referente a nivel nacional e internacional | Fortalecer contenidos regionales | 1 | Contenidos in- house (Aumentar la cantidad de contenido de las regiones más apartadas y aumentar las transmisiones que reflejen las acciones autóctonas expresadas desde el territorio) Meta: Final de periodo 20% (5% anual= acumulativo) | 1215 horas de contenido | 5% incremento en contenidos in-house (1275) | preproduccion; produccion y posproduccion de porogramas emitidos de las horas in -house | Equipo de Producción | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de incremento en contenidos in-house en el año | (Total hotas realizadas/ total horas proyectadas)*100 | formato de reporte | Numérico - Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 2 | Laboratorio de contenidos: Trecelab Meta:4 al final del periodo | 1 Laboratorio | 1 laboratorio | Realizar la coproducción para la finalización de 1 proyectos audiovisuales desarrollados en el marco del laboratorio de contenidos TreceLab. | Equipo de- Contenidos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Numero laboratorios realizados | (N° de laboratorios ejecutados/ N°laboratorios programados)*100 | Producto audivisual terminado | Numérico - Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 3 | Convocatorias: crea con Trece Meta:12 al final del periodo (3 por cada año) | 3 convocatorias | 3 convocatorias | Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y creativos entre los coproductores para la preproducción, produción y posproducción de las series. De confirmadad con la resolución del FUTIC 2026 | Equipo de- Contenidos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Nº de convocatorias realizadas en el año | total convocatorias realizadas/ total convocatorias proyectadas | reporte | Numérico - Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  |  | 4 | Producción de contenidos a través de convenios, contratos o alianzas Meta:8 al final del periodo (2 por cada año). | 2 convenios o alianzas | 2 convenios o alianzas | Producir contenidos audiovisuales mediante convenios, contratos o alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas o comunitarias. | Equipo de- Contenidos | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Nº de convenios o alianzas ejecutados en el año | total conv. ejecutadas/ total conv.proyectados )*100 | reporte | Numérico - Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  | Innovar, mantener y ampliar la programación inclusiva de la parrilla de programación cultural y educativa. | 5 | Programación educativa, cultural, infantil y científica Meta: Mantener 75% de la parrilla trimestral-indicador de mantenimiento | 75% | 75% programación educativa, cultural, infantil y científica | Emitir programas educativos, culturales, científicos, infantiles. Gestionar intercambios con otros canales de contenidos relacionados. | Programación | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % programación educativa, cultural, infantil y científica en el año ≥ 75 | (horas educativas, cultural, infantil y cientifica ejecutadas / horas totales de programacion en periodo tiempo )/ 0.75 | Informe trimestral | Porcentaje | - | - | - | 75%
|  |  | 6 | Programación inclusiva Meta: 2% anual 8% al final del periodo del plan -indicador de mantenimiento | 2% programación inclusiva | 2% programación inclusiva | Emitir programas de contenidos inclusivos LGBTI, étnicos, discapacidad, género y/o pospenados, | Programación | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % programación inclusiva en el año | (horas programacion inclusiva ejecutadas / horas totales de programacion en periodo tiempo)/ 0.02 | Informe trimestral | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  | Producir series para pantallas digitales | 7 | Producir series de animación. Meta 12. Programación anual 3 | 3 series de animacion anuales | 3 productos anuales | Preproducción: • Elaborar presentación del proyecto • Desarrollar escaletas para los episodios iniciales. • Crear storyboards Manual de Marca Producción: • Diseñar los personajes y escenarios definitivos. Postproducción: Realizar edición de video y montaje final. | Equipo digital | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Nº de productos creados en el año | (total productos ejecutadas /total productos programados)*100 | produccion | Numérico - Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  |  | 8 | Producir series web. Meta 12. Programación anual 3 | 3 series web anuales | 3 productos anuales | R ealizacion de tres series web Nombre y concepto de la serie Sinopsis breve Justificación Objetivo narrativo o mensaje central Público objetivo grabación de capítulos postproducción: edición de capitulos | Equipo digital | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Nº de productos creados en el año | (total productos ejecutadas /total productos programados)*100 | reporte | Numérico - Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  |  | 9 | Producir series podcast. Meta 12 programación anual 3 | 3 series podcast anuales | 3 productos anuales | R ealizacion de tres series podcast Nombre y concepto de la serie Sinopsis breve Justificación Objetivo narrativo o mensaje central Público objetivo grabación de capítulos postproducción: edición de capitulos | Equipo digital | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Nº de productos creados en el año | (total productos ejecutadas /total productos programados)*100 | reporte | Numérico - Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  | Coproducir contenidos a nivel internacional | 10 | Coproducciones de Canal Trece realizados y emitidos en canales internacionales y OTT. Meta: 4 Contenidos de Canal Trece realizados y emitidos en canales internacionales y OTT, 1 cada año. | 1 cooproduccion anual | 1 cooproduccion anual | Realizar y emitir un contenido internacional | Equipo de Producción y programacion | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Nº de cooproduciones realizadas y emitidas en canales internacionales y OTT en el año | (total de cooproducciones realizadas / total de cooproducciones proyectadas)*100 | Informe | Numérico - Porcentaje | - | - | - | 100%
Más Conectados | Conectar a Canal Trece con las regiones y público objetivo para comprensión, aumento y fidelización a una audiencia global, generando un diálogo de doble vía a través del posicionamiento de nuestros productos y servicios. | comprensión y medición de las preferencias, características y comportamientos de los televidentes y audiencia digital | 11 | Medir la audiencia por medio de indicadores que contemplen variables de las diferentes pantallas revelando un panorama más completo de todas las plataformas en cohesión. Meta: 8 en el cuatrienio, 2anuales (1 por semestre) | 2 anuales | 2 anuales | Por medio de los indicadores incluidos en el tablero de datos de televisión y digital cruzar las principales variables para generar un panorama completo | Equipo audiencias | 2026-01-02 | 2026-12-31 | numero de mediciones en el año | (total de mediciones realizadas / total de mediciones proyectadas )*100 | informe de mediciones | Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  |  | 12 | Realizar estudios Ad-hoc agregando información cualitativa en las regiones desde las que no se tiene mucha información de la audiencia. Meta: 16 en el cuatrienio, 4 anuales. | 2 anuales | 4 en el año | Realizar dos estudios en región o con gente de la región que busque datos adicionales a los estudios indicados | Equipo audiencias | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Número de estudios realizados en el año | (total de estudios realizados / total de estudios proyectados )*100 | estudios realizados | Numérico - Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  | Aumentar el consumo del canal en sus diferentes pantallas con el incremento del alcance | 13 | Aumentar el activo consumidor de los contendidos del canal, numero de seguidores en plataformas digitales. Meta: 60% en el cuatrienio (15% anual) | 1.173.000 a 31 de diciembre 2025 | Aumentar 15% anual activo consumidor de los contendidos del canal | Generar Formatos “compartibles”: frases típicas, comparaciones culturales, rimas virales, desafíos que invitan a otros a participar. | Equipo Digital - Equipo audiencias | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de incremento seguidores en plataformas digitales en el año | (total de seguidores conseguidos en plataformas digitales / total de seguidores proyectados *0.15 | reporte de la analitics | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 14 | Aumentar la interacción en redes sociales mediante nuestros contenidos digitales Meta: 60% en el cuatrienio (15% anual) | 1,280,000 | Minimo 15% de interaccion de los contenidos digitales | Las actividades en redes sociales estarán orientadas a la difusión de contenidos informativos y de actualidad, al fortalecimiento de la colombianidad como eje identitario, al acercamiento de las audiencias a las regiones del país mediante la visibilización de sus realidades y narrativas, a la socialización de soluciones tecnológicas que aporten a la innovación y al desarrollo, y a la promoción estratégica de las producciones realizadas in house, resaltando su valor creativo, cultural y comunicativo. | Equipo Digital - Equipo audiencias | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % aumento interaccion en redes sociales en el año | numero total de interaccionesdurante el año en las redes sociales / numero de interacciones proyectadas)/0.15 | reporte de la analitics | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 15 | Aumenta el tráfico a la página web Meta: 60% en el cuatrienio (15% anual) | 1401000 | Aumentar 15% anual en trafico a la pagina web | reporte consumo digital | Equipo Digital - Equipo audiencias | 2026-01-02 | 2026-12-31 | aumento del numero de usuarios en trafico de pagina web en el año | N°total de usuariosque transitaron en la wed durante el año / N° total de usuarios proyectados en pagina web )*100 | reporte de la analitics | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  | Alianzas Estratégicas que apoyen el plan de comunicaciones con el fin de posicionar al Canal Trece de manera global | 16 | Firma de convenios con aliados estratégicos en comunicaciones, programación anual 1 por año con una línea base de 8. Es decir, al final del periodo termina en 12 alianzas estratégicas. Enfocar medios de comunicación | 8 alianzas | 3 Alianzas | Generar contactos estrategicos que permitan la Firma de Alianzas que vayan alineados con los objetivos del canal | Equipo Comunicaciones | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Numero de convenios en el año | N° de convenios realizados / N° de convenios proyectados)*100 | convenios firmados | Numérico - Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  | Formulación y ejecución del Plan Anual de Relaciones Públicas con el fin de posicionar a canal trece mediante estrategias de comunicación externa como publicaciones Free press, presencia en eventos o foros y fidelización de medios de comunicación | 17 | Garantizar un cumplimiento mínimo del 80% de las actividades programadas, enfocadas en fortalecer la visibilidad y el reconocimiento del canal en las regiones y público objetivo. Programación anual | 16 actividades | Minimo 80% de las actividades del plan estrategico | • Relaciones con Medios: Plan de relacionamiento con periodistas y medios locales y nacionales • Organización de Ruedas de Prensa: Desayunos de prensa, ruedas virtuales y visitas a sets. • Desarrollar un plan de relacionamiento con periodistas, editores y medios que cubran temas de cultura, tecnología, entretenimiento y juventud. Enviar comunicados de prensa periódicos sobre los contenidos del canal, eventos y logros. Posterior a ello realizar monitoreo Free Press | Equipo Comunicaciones | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de de las actividades realizadas/ total de actividades proyectadas )/0.8 | Matriz de seguimiento | Porcentaje |  | 50% | - | 100%
Más Productivos | Fortalecer internamente a la entidad con el fin de mejorar los resultados conforme a la misionalidad y normativa vigente. | Mejoramiento del índice de desempeño a través del mantenimiento de MIPG | 18 | Aplicación y medición de políticas a través de autodiagnósticos Programación: Llegar al terminar el cuatrienio a 97%, 3% anual | 88% | 92% | diligencimiento formulario del autodiagnostico FURAG Realizar plan de accon de las politicas con base en los autodiagnosticos y presentarlos | Equipo Planeacion | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Puntuacion obtenida en el año | puntuacion obtenida/ puntacion proyectada | Reporte formato diligenciado plan accion | Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  |  | 19 | Ejecución Plan de acción de MIPG programación 100% anual | Aprobación plan acción MIPG | 100% cumplimiento | Realizar seguimiento a las actividades plan accion MIPG | Equipo Planeacion | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (N° actividades ejecutadas/ N°actividades proyectadas )*100 | seguimiento al plan de mejoramiento MIPG | Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  | Mejoramiento de procesos para salida de productos de calidad. | 20 | Obtener la Certificación de calidad NTC-ISO9001. Meta: certificación de calidad implementación 100% | Actualizcion caracterizaciones y ficha de indicadores de los porcesos de la entidad | Completar actualizacion para presentarse a certificacion | 1.Actualizar procedimientos , formatos, guias y protocolos de la Oficina de Planeacion 2.Apoyar la actualizacion y hacer seguimeinto a su cumplimeitno de los porcedimeintos, formatos, guias y portocolos de las diferentes areas de la entidad. | Equipo Planeacion | 2026-01-02 | 2026-12-31 | certificacion obtenida | (total actividades ejecutadas/total actividades proyectadas)*100 | Actualizacion de procedimeitnos y formatos en share point entidad | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  | Desarrollar plan de acción del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo generando un clima laboral más confortable | 21 | Desarrollar el plan de mejoramiento SGSST correspondiente para mejorar los resultados. 100% cada año. | 1 plan anual | 1 plan 100% ejecutado | Actividades del plan anual de trabajo de SST según la norma 0312 del 2019 | Equipo talento humano | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | porcentaje actividades realizadas / porcentaje de actividadesproyectadas del plan *100 | seguimiento al plan | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  | Vincular a la actividad productiva del canal a talento humano regional | 22 | Incluir un mínimo del 5% de servidores públicos provenientes de las regiones a las actividades productivas del canal con el fin de apoyar el desarrollo económico y social de la industria local. 5% anual del total de vinculados a la productividad del canal | 5% de servidores vinculados | 5% de servidores vinculados | 1.Publicar convocatorias y oportunidades laborales dirigidas a talento de las regiones. 2.Realizar jornadas virtuales o presenciales de presentación del canal y sus oportunidades en las regiones. 3.Formalizar convenios o alianzas con entidades culturales, universidades y alcaldías locales para identificar perfiles. 4.Vincular al menos el primer grupo de colaboradores regionales en actividades productivas (producción, logística, arte, sonido, etc.). | Equipo talento humano | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de servidores publicos/ total servidores contratados) | doccumento | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  | Optimización de la productividad mediante fortalecimiento de la capacidad tecnológica | 23 | Ejecución del PETIC programación: Cumplimiento mínimo 80% de la programación anual | I Proyecto | 80% cumplimiento PETIC | Reliazar las propuestas de proyectos y filtrar para la generacion de Proyectos TI seguimiento del PETIC al proyecto | Equipo TI | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de proyectos realizadas / total de proyectos programados )/0.8 | Proyecto | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 24 | Ejecución Seguridad y privacidad de la información. Programación: Cumplimiento mínimo 80% de la programación anual | Informe | 80% cumplimiento de la programación anual | Ajuste, armonización y gestión de seguridad, privacidad y auditoría del SGSI | Equipo TI | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas / total de actividades proyectadas )/0.8 | Informe | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 25 | Manejo de riesgos. Programación: Ejecución del plan de tratamiento de riesgo mínimo 100% | 100% cumplimiento | 100% cumplimiento del plan de tratamiento de riesgo mínimo | Análisis de riesgos, mejora de políticas, controles, pruebas y cultura organizacional. | Equipo TI | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas/ total de actividades proyectadas)*100 | Reporte | Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  |  | 26 | Compra mantenimiento y actualización de equipos y redes (actualización tecnológica) Programación: Proyectos programados 1 anualmente 4 al final del periodo | 1 Proyecto | Adquisicion de equipos | Relaiza un proyecto de actualización tecnológica deacuerdo al gesproy | Equipo TI | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Numero Proyectos programados en el año | (numero de proyectos ejecutados/numero de proyectos programados )*100 | Informe | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  | Fortalecimiento al proceso contractual para la eficiencia administrativa | 27 | Optimizar tiempos de respuesta en contratación. Mínimo 90% de las solicitudes en todos los procesos | 90% de respuestas en tiempo a contrataciones | 90% de respuestas en tiempo a contrataciones | Verificacion, revision y gestion contratacion nueva Revision y gestion Actas de liquidacion Revision y gestion actos modificatorios | Equipo Contratacion | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en las respuestas en termino a las solicitudes de contratacion | (total contestaciones en termino/ total de solictudes) | Doccumento | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 28 | Implementación SECOP transaccional. 100%implementado | Implementacion SECOP Transaccional | Implementacion SECOP Transaccional | Cargue de evidencias Transaccional secop II | Equipo contratacion | 2026-01-02 | 2026-12-31 | secop transaccional implementado | (numero de actividades ejecutadas /numero de actividades proyectadas )*100 | Link publicacion del proceso | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  | Fortalecimiento de la relación Estado- Ciudadanía | 29 | Botón de transparencia sede electrónica actualizado al 100% cada año | 91% | 100% actualizado | 1. Verificación trimestral de publicaciones según periodicidad de los item de la matriz ITA 2. Reporte ITA ante PGN. | Equipo Planeacion- Todas las areas | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % actualizado en el año | (numero de items de la matriz ITA desarrollados /numero total de items de la matris ITA )*100 | reporte | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 30 | Secciones del menú participa con contenido actualizado por vigencia | Actualizacion | Actualización secciones menu participa | 1. Revisión trimestral de contenido actualizado en cada sección del Menú. 2. Reporte items Participa dentro del ITA ante PGN. | Equipo Planeacion- Todas las areas | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento | (numero de secciones desarrolladas / total de secciones del menu )*100 | reporte | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 31 | Respuestas oportunas de PQRSD y solicitudes de acceso a la información pública. medición: mínimo el 90% de respuestas en término | minimo el 90% de las respuestas en termino | minimo el 90% de las respuestas en termino | Implementación de monitoreo en tiempo real para el seguimiento de las respuestas oportunas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento oportuno de los plazos establecidos y prevenir posibles vencimientos en la gestión de las solicitudes. | Dirección Administrativa | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 90 % de cumplimiento en el año | (total de solicitudes resueltas / total solictudes PQRSD) | Infomes trimestral de PQRSD e informe Trimestral de Solicitud de Acceso a la Información. | Numérico - Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 32 | Cumplimiento Plan de acción de daño antijurídico: Cumplimiento mínimo 90% de la programación anual | minimo el 90% de la programcion anual | minimo el 90% de la programcion anual | Desarrollar el plan de acción para abordar la política de prevención del daño antijurídico, implementando capacitaciones semestrales dirigidas a supervisores y líderes de áreas y proyectos. Además, se elaborar material de apoyo específico para estos responsables, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades. La Dirección Jurídica y Administrativa, en colaboración con el área de contratación, se encargará de dictar conferencias interactivas para reforzar la comprensión de los aspectos legales y contractuales relevantes | Equipo Juridico | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 90 % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas / total de actividades proyectadas) | Soporte de conferencias y material entregado. | Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  | Conectar y fidelizar a los colaboradores con el Trece para que sean embajadores de marca mediante una estrategia de comunicaciones interna. | 33 | Porcentaje del Plan de comunicación interna. Cumplimiento mínimo 80% de la programación anual | 28 actividades | minimo el 80% de la programcion anual | • Uso de carteleras, redes internas y correos electrónicos • Charlas y talleres sobre la identidad del canal • Concursos y retos semanales sobre el ADN • Videos y contenido con participación de colaboradores | Equipo Comunicaciones | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas / total de actividades proyectadas )/0.8 | Matriz de seguimiento | Porcentaje | - | 50% | - | 100%
|  | Mas conocimiento más productividad | 34 | Implementar centro de pensamiento de la industria. Primer año formulación e implementación. Segundo año desarrollo y mantenimiento, tercer y cuarto año mantenimiento. Meta ejecución plan mínimo 70% | Aprobación Centro de pensamiento | Implementacion y desarrollo | 1.. Realizar plan operativo y aprobarlo 2.. programar y conseguir recursos para convocar a la industria en la investigacion del sector 3.Crear foro virtual de disucion de la industria y fomentarla. | Equipo Planeación | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total actividades realizadas/ total actividades proyectadas)/0.7 | resolución | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 35 | Desarrollo y mantenimiento del modelo de liderazgo. Cumplimiento mínimo 90% de la programación anual | 1 plan minimo 90% ejecutado | 1 plan minimo 90% ejecutado | 1. Canvocar las capacitaciones, charlas y socializaciones 2. Realizar encuestas a los funcionarios de la entidad 3. Realizar y aprobar código de conducta ética. | Equipo Planeación | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas / total de actividades proyectadas ) | informe | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 36 | Memoria histórica: Administración de documentos físicos y electrónicos. Meta: implementación y desarrollo política gestión documental 25% cada año para llegar a 100% al final del período | 25 % ANUAL | 25% ejecutado | 1) Realizar la intervención del fondo documental acumulado como base para la formulacion de las Tablas de Valoración documental del Canal Trece. 2) formular Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA 3) terminar proceso de Convalidación de las TRD e iniciar su implementación 4) Implementar el FUID (Formato unico de información documental) 5) Realizar capacitación socialización y sencibilización de los instrumentos archivisticos como: TRD y FUID | Equipo de gestión documental. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total actividades ejecutadas/total actividaes programadas)/0.25 | * Inventario documental en el formato FUID del archivo central *SGDEA presentado y aprobado *TRD convalidadas e implementadas | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100%
|  | Evaluación y seguimiento | 37 | % Cumplimiento plan de anual de auditorías. Cumplimiento mínimo 85% de la programación anual | mínimo 85% de la programación anual | mínimo 85% de la programación anual | 1) Realizar el 100% de reportes a entes externos e informes de ley establecidos en el PAA de la vigencia 2) Realizar el 80% de las auditorias programadas en el PAA de la vigencia 3) Realiazar el 75% de los seguimientos programados en el PAA de la vigencia | Equipo Control Interno | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total actividades ejecutadas/ total actividaes programadas)/0.85 | formato reporte | Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 38 | % avance MECI. Incremento 3% cada año | 96% resultado Furag de la dimensión 7 MECI | incremento 1.25% | diligencimiento formulario del autodiagnostico FURAG | Equipo Control Interno | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de cumplimiento en eal año | porcentaje incrementado/0.3 | informe furag | Porcentaje |  |  |  | 100%
|  |  | 39 | Jornadas de planeación estratégica. 2 anualmente | 2 jornadas | 2 jornadas | 1. convocar y realizar las jornadas de planeacion estrategica logro metas 2. socializar seguimiento plan estrategico y logro de metas | Equipo Planeación | 2026-01-02 | 2026-12-31 | numero de jordanas ralizadas en el año | (jornadas realizadas jornadas proyectadas)*100 | actas de reunion | Porcentaje | - | 50% | - | 100%
Más Sostenibles | Posicionar al Canal Trece, como el Canal Público Regional líder en la prestación de servicios relacionados con producción audiovisual transmedia, desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones, ATL (Above The Line), BTL (Below The Line) y operación logística asociados al sector, permitiendo así, la financiación de las obligaciones, necesidades, autosostenibilidad y cumplimiento de la misión institucional. | Administración y control de recursos financieros | 40 | Seguimiento a los gastos de administración Meta: <0=21% cada año |  | Máximo 21% | 1. Consolidar la información financiera acorde a la normatividad vigente. 2. Identificar el valor de los gastos de administración del periodo, así como los ingresos por ventas | Equipo Financiero | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Gastos de administración máximo 21% | (Gastos de administración/Ingresos por proyectos) *100 Entonces se divide 21% sobre resultado, para sacar el porcentaje de ejecución meta | Estados financieos | Numérico - Porcentaje | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 41 | Monitoreo al margen de contribución de los Proyectos Meta: Mínimo 22% (promedio anual) |  | Mínimo 22% | 1. Consolidar la información financiera acorde a la normatividad vigente. 2. Identificar los ingresos y los costos de la operación, según el Estado de Resultados del trimestre. | Equipo Financiero | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Margen de contribución mínimo 22% | ((total ingresos por proyecto- costos de operación) /ingreso total) *100, entonces se divide el resultado en 22% | Estados financieros | Numérico - Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 42 | Control a la gestión de Cartera Meta: <0=5% cada año. |  | Máximo 5% | 1. Generar y conciliar el informe de facturación y cuentas por cobrar. 2. Clasificar los tiempos de vencimiento de la cartera e identificar los clientes que presentan estado en mora. 3. Contactar al cliente directamente o a través del equipo comercial, recordando el vencimiento y pago de las facturas. | Equipo Financiero | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Cartera vencida máximo 5% en el año | (total cartera vencida/facturación total) *100 | Informe de facturación - Informe de cartera | Numérico - Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 43 | Mantener equilibrio financiero Meta: 100% anual. |  | Ganancia mayor a 0 | 1. Consolidar los ingresos e identificar los margenes de contribución por cada uno de los proyectos o contratos de la vigencia. 2. Identificar los gastos de funcionamiento acorde con los requerimientos y al presupuesto aprobado para la vigencia. | Equipo Financiero | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Equilibrio en estados financieros | (Utilidad de contratos/gastos de funcionamiento) *100 | Reporte consolidado | Numérico - Porcentaje | - | - | - | 100%
|  | Posicionamiento de marca | 44 | Diseñar un plan de mercadeo que permita el fortalecimiento de la marca y la consolidación de la misma anualmente a nivel nacional e internacional. Meta: Cumplimiento del 100% del Plan de Mercadeo aprobado para cada vigencia. | 34 | 100% cumplimiento del plan anual | Diseño del plan anual de mercadeo Ejecución de las acciones establecidas en el plan Seguimiento mensual a las cumplimiento de la ejecución de las acciones del plan Control y cierre de las acciones previstas en el plan anual | Equipo Comercial | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % cumplimiento plan en el año | (numero de actividades ejecutadas /numero de actividades proyectadas )*100 | Matriz de seguimiento cumplimiento plan anual de mercadeo | Numérico - Porcentaje | - | - | - | 100%
|  | Autosostenibilidad y diversificación del portafolio de servicios | 45 | Canal Trece diversifica su oferta comercial Meta: 100% de Ingresos totales por comercialización proyectados cada año | CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 119.823.631.901 RESOLUCIONES Y CONVENIOS 33.337.448.622 | 100% ventas proyectadas | Establecimiento de relación comercial con posibles clientes Presentación de cotizaciones a posibles clientes Suscripción de contrato y perfeccionamiento del mismo | Equipo Comercial | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de ventas por comercializacion proyectadas en el año | total ventas realizadas en el año /total ventas proyectadas en el año *100 | Contratos suscritos perfeccionados | Numérico - Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 46 | Canal Trece consolida su oferta comercial Meta: 90% mínimo del Número total de clientes proyectados cada año | 5 | 90% del numero total de clientes proyectados vigencia 2026 | Establecimiento de relación comercial con posibles clientes Presentación de cotizaciones a posibles clientes Suscripción de contrato y perfeccionamiento del mismo | Equipo Comercial | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de clientes proyectados en el año | total clientes durante el año/total clientes proyectados *0.9 | Contratos suscritos perfeccionados | Numérico - Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 47 | Canal Trece fideliza sus clientes Meta: 90% de satisfacción del cliente en cada vigencia | 0.9 | minimo 90% clientes satisfechos durante la vigencia | Elaboración o ajuste de la encuesta de satisfacción del cliente Invitación al diligenciamiento de la encuesta a clientes Consolidación información diligenciada por el cliente l | Equipo Comercial | 2026-01-02 | 2026-12-31 | % de satisfacion en el cliente | Promedio porcentual de la calificacion de las encuestas de satisfaccion realizadas | Encuestas de satisfacción | Porcentaje |  | - | - | 100%
|  | Internacionalización de contenidos | 48 | Generar alianzas que contemplen la participación del canal en encuentros, festivales, concursos y alianzas internacionales del sector audiovisual. Meta: 4 alianzas en el periodo. 1 alianza estratégica internacional implementada cada año. | 1 alianza internacional | 1 alianza internacional | Acercamiento de relación comercial con el posible aliado Sesión de requerimientos y necesidaes con el posible aliado Presentación propuestas alianza estratégica Suscripción alianza estratégica Monitoreo de cumplimiento acuerdos establecidos en la alianza | Equipo Comercial - Comunicaciones | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Número de alianzas establecidas | alianzas realizadas/ alianzas proyectadas | Documento alianzas suscritas | Porcentaje | - | - | - | 100%
|  |  | 49 | Cooperar internacionalmente para el intercambio y promoción de contenidos. | 2 contenidos internacionales emitidos | 2 contenidos internacionales emitidos | Acercamiento de relación estraégico con el posible aliado y/o cooperante Sesión de requerimientos y necesidaes con el posible aliado y/o cooperante Presentación propuestas alianza o formalización para el intercambio de contenidos Emisión contenido | Equipo Comercial | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Número de contenidos internacionales emitidos por Canal Trece durante del año | Número de contenidos internacionales emitidos por el Canal Trece/Número de contenidos internacionales proyectados para emitir por el Canal Trece en la vigencia | Certificado de emisión contenidos internacionales | Porcentaje | - | 50% | - | 100%
Note on H6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En la casilla de cada meta que corresponde a actividades de la meta de despliega las actividades especificas o tareas que se van a realizar durante el año lo mas especifico posible con nivel de detalle.
Note on N6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta es que tipo de documento para revision y analisis de planeacion en el seguimiento.
Note on E44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta meta debe ajustarse.