## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/con-roles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada proyección en la propuesta , incluido los costos directos e indirectos | Desequilibrio económico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyan en el valor del contrat | 2 | 2 | 2 | 4 | NO | Contratista | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento en la ejecución contractual | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Natural | Equipos humanos o técnicos inadecuados e insuficientes | Mala calidad en la prestación del servicio o retrasos en la prestacion del servicio o pago a terceros | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Contar con el recurso humano suficiente e idóneo y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | ENTIDAD | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | seguimiento en la preparación y programación de los servicios | semanalmente
3 | General | Externo | Planeación | Económicos | Deficiencia en la calidad de los servicios prestados | Dificultades operativas en la prestacion del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Contratar los proveedores necesarios e idóneos para cumplir con el servicio, así como el personal y los equipos técnicos requerido | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento a la organización y prestacion de los servicios contratados | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de ejecutar las actividades por causa de orden público, Pandemias, etc. | Suspension de la operación en aeropuertos y actividades propias del sector. | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramarlos vuelos sin afectar la estabilidad economica de las partes. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento a las medidas impartidas por el gobierno local y/o nacional, para la toma de posibles soluciones. | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Nturaleza | Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, fallas de servicios técnicos, e incumplimiento de proveedores. | Retrasos en el suministro de tiquetes o deficiencia en la calidad de los servicios prestados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Ejercer acciones que planteen soluciones a los retrasos, plantear mecanismos alternos para la atención de los servicios. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento y vigilancia a la Entidad y cumplimiento en la prestacion del servicio | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.