## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 329
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HD25-09 | Errores en el clausulado - El contrato de producción C-034/2009, fue suscrito por parte de la Sociedad de Televisión Canal 13, pero quince (15) días después de suscrito el contrato principal se suscribe el Otro si 001 de 2009 corrigiendo un error; es evidente la falta de cuidado en la elaboración de las minutas de los contratos. | Indebida verificación del clausulado contractual en la etapa de elaboración y suscripción de los contratos. | (AP) Mejoramiento en las actividades de revisión y aprobación minutas. | (AP) Ajuste en Formato minutas contractuales con la incorporación de revisión y aprobación por parte de la Dirección Jurídica y Administrativa. | contratos suscritos. | 3 | 2016-03-30 | 2016-12-31 | 40 | 3
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA40-09 | Glosas Honorable Cámara de Representantes … se evidenció que el área Jurídica no cumplió con la realización de un informe trimestral de cartera como era su compromiso, de acuerdo con respuesta dada al citado Ente de Control Político. | El área jurídica se compromete a remitir un informe trimestral de la cartera susceptible de recuperación | (AP) Actividad permanente de seguimiento y análisis de la gestión judicial por parte del área jurídica. | (AP1) Estructuración Formato informe mensual procesos judiciales . | Formato informe mensual procesos judiciales. | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7-10 | Publicidad de la contratación de la entidad - La contratación de la entidad no se está publicando en un sitio visible ni en su página de internet. | Inadecuada realización de las actividades de publicidad de la gestión contractual de la Entidad. | (AP) Ajuste en las actividades de publicación de la gestión contractual. | (AP1) Creación del hipervínculo con el SECOP. | Hipervínculo Secop. | 1 | 2016-03-30 | 2016-12-31 | 40 | 0.5
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7-10 | Publicidad de la contratación de la entidad - La contratación de la entidad no se está publicando en un sitio visible ni en su página de internet. | Inadecuada realización de las actividades de publicidad de la gestión contractual de la Entidad | (AP) Ajuste en las actividades de publicación de la gestión contractual. | (AP2) Actualización de información en página web de la Entidad. | Link en página Web. | 1 | 2016-03-30 | 2016-12-31 | 40 | 0.5
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA10-10 | Indebida Planeación en el Contrato No. 047 de 2010. La firma Futuro Digital realizó la entrega de varios CDs que contiene los aplicativos desarrollados de acuerdo a lo pactado en el objeto de este contrato. | Deficiencias en la determinación de la necesidad a contratar. | (AP) Mejoramiento en las actividades de estructuración de estudios previos necesidad técnica. | Realizar mínimo dos capacitaciones al año, las cuales serán incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, relacionadas con los temas de supervisión a reforzar. (Pagos, informes, entregables, manejo del anticipo, pago anticipado). | Acta de capacitación y presentación | 2 | 2016-04-30 | 2016-12-30 | 35 | 2
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD14-10 | Indebida aplicación normativa para el manejo de la nómina. | El Canal para el manejo de su nómina, no aplicó en debida forma el marco normativo regulatorio pertinente. | Mediante un proceso de reestructuración que viene adelantando el canal se busca crear los cargos directivos necesarios para el cumplimiento de la funciones a cargo del canal. | Continuar con el trámite del proceso de reestructuración ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Trámite del proceso de reestructuración | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0 | sigue el tramite de reestructuración
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA30-10 | Deficiencias Mapa de Riesgos Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar lineamientos para la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de riesgos | Documento de lineamientos para la administración de Riesgos en Canal Tr3ce | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 13 | 1 | Debilidad en la gestión de riesgo
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA30-10 | Deficiencias Mapa de Riesgos Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar fichas de riesgos Implementar los lineamientos para la administración de riesgos en e los niveles estratégico y procesos. | Ficha de riesgos | 1 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 18 | 1 | Debilidad en la gestión de riesgo
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA30-10 | Deficiencias Mapa de Riesgos Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Monitoreo de riegos. | Monitoreos | 3 | 2016-04-01 | 2017-01-31 | 44 | 0 | Debilidad en la gestión de riesgo
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA44-10 | Avances sin legalización - En el caso del señor Muñoz Alexander, siguen concediendo avances a pesar de que presenta saldos anteriores, como se evidenció al término de la vigencia que presentaba saldo por $2.7 millones sin legalizar. Situación que debe ser planteada en los procedimientos de la Entidad subsanando de esta forma debilidades de Control. | Siguen concediendo avances a pesar de que presenta saldos anteriores. | Establecer los parámetros para la solicitud y legalización de avances. | Elaborar un procedimiento para la solicitud y legalización de avances. | Procedimiento para la solicitud y legalización de avances. | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0.5
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-14 | Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soportes de la aplicación de los controles. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar lineamientos para la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de riesgos | Documento de lineamientos para la administración de Riesgos en Canal Tr3ce | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 13 | 1 | Debilidad en la gestión de riesgo
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-14 | Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soportes de la aplicación de los controles. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar fichas de riesgos Implementar los lineamientos para la administración de riesgos en e los niveles estratégico y procesos | Ficha de riesgos | 1 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 18 | 1 | Debilidad en la gestión de riesgo
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-14 | Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soportes de la aplicación de los controles. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Monitoreo de riegos. | Monitoreos | 3 | 2016-04-01 | 2017-01-31 | 44 | 0 | Debilidad en la gestión de riesgo
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-14 | Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por $47.740.5 millones y $69.575.2 millones respectivamente. | El origen de las diferencias obedece a inconsistencias en los reportes y registros contables. | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Lograr el contacto con la ANTV en liquidación con el fin que sea asignado un responsable a la conciliación de las operaciones reciprocas con Teveandina. | Comunicación | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 1 | De acuerdo con lo indicado por los responsables, se logró establecer el contacto con un funcionario de la ANTV en liquidación. Se considera cumplida la acción, sin embargo, no se cierra hasta que se verifique la efectividad de esta
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-14 | Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por $47.740.5 millones y $69.575.2 millones respectivamente. | El origen de las diferencias obedece a inconsistencias en los reportes y registros contables. | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Realizar mesas de trabajo para conciliar las diferencias reciprocas | Actas mesas de trabajo | 3 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 3 | los responsables manifiestan haber realizado estas mesas de trabajo, sin embargo, no aportaron evidencias. Por tanto, no se cierra la acción.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-14 | Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por $47.740.5 millones y $69.575.2 millones respectivamente. | El origen de las diferencias obedece a inconsistencias en los reportes y registros contables. | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Registrar los ajustes necesarios en contabilidad | Comprobante contable | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 1 | No hubo lugar ajustes contables, se cerrará una vez se finalice la vigencia y se confirme en Estados Financieros a 31 de diciembre.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HD13-14 | Entrega Recursos Públicos a contratistas, Contrato 049 y 062 de 2014. - Teveandina Ltda., en desarrollo de los Contratos de Prestación de Servicios 062 de 2014 y 049 de 2014 estipuló $788.5 millones y $444.6 millones, respectivamente, a favor de los contratistas para ser ejecutados por estos directamente. | Inadecuada implementación de la figura jurídica para la entrega de recursos. | (AP) Mejoramiento en la estructuración e implementación de figuras jurídicas para el desarrollo de sus funciones misionales. | (AP1) Incorporación de ajuste clausula en minuta contractual sobre manejo anticipo. | Formato minuta ajustada. | 1 | 2016-03-30 | 2016-06-30 | 14 | 1
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HD13-14 | Entrega Recursos Públicos a contratistas, Contrato 049 y 062 de 2014. - Teveandina Ltda., en desarrollo de los Contratos de Prestación de Servicios 062 de 2014 y 049 de 2014 estipuló $788.5 millones y $444.6 millones, respectivamente, a favor de los contratistas para ser ejecutados por estos directamente. | Inadecuada implementación de la figura jurídica para la entrega de recursos. | (AP) Mejoramiento en la estructuración e implementación de figuras jurídicas para el desarrollo de sus funciones misionales. | (AP2) Modificación formato certificación supervisor con incorporación capítulo manejo anticipo. | Formato certificación ajustado. | 1 | 2016-03-30 | 2016-04-30 | 5 | 1
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HD13-14 | Entrega Recursos Públicos a contratistas, Contrato 049 y 062 de 2014. - Teveandina Ltda., en desarrollo de los Contratos de Prestación de Servicios 062 de 2014 y 049 de 2014 estipuló $788.5 millones y $444.6 millones, respectivamente, a favor de los contratistas para ser ejecutados por estos directamente. | Inadecuada implementación de la figura jurídica para la entrega de recursos. | (AP) Mejoramiento en la estructuración e implementación de figuras jurídicas para el desarrollo de sus funciones misionales. | (AP3) Realización auditoría en implementación ajustes. | Documento resultado auditorías. | 1 | 2016-06-30 | 2016-12-30 | 27 | 1
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23-14 | Trámite del Informe Final de contratos. Administrativo. - En Teveandina Ltda., durante 2014, no se dio aplicación al manual de supervisión vigente para ese año", lo que se evidencia en la respuesta que ante la solicitud del mismo se obtuvo de la entidad" indicando que "Para la vigencia 2014, el canal no contaba con manual de supervisión. | Deficiencia en los controles a los documentos requeridos en la etapa post contractual. | Seguimiento y control por parte de la supervisión | Revision trimestral de las expedientes contracutales con el fin de verificar que la carpeta esta completo y organizado cronológicamente, y jurídica verificará el cumpliento de las políticas de gestión documental y salvaguardará la carpeta | Acta de capacitación y presentación | 4 | 2016-02-18 | 2016-12-31 | 46 | 0
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HD27-14 | Gestión de Archivo Documental. - Teveandina Ltda., presentó deficiencias en el inventario documental por lo que no se evidencia implementación ni eficiencia en cuanto a los resultados del programa de gestión documental impactando aspectos como la organización, conservación, uso y manejo de los documentos. | Presuntamente se incumple lo previsto en el artículo 24 la Ley 594 de 2000, Ley de Archivos, y demás normas complementarias. | Establecimiento de proceso y/o actividades de Gestión documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000. | Establecer sistema de gestión documental. | Sistema de gestión documental | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD1-17 | Oficina de control interno no cuenta un grupo multidisciplinario | Personal insuficiene en la planta de personal | Fortalecimiento oficina de control interno | Contratación profesional de apoyo. Contratar un profesional de apoyo para la vigencia 2019 como parte del fortalecimiento al grupo multidisciplinario | Contratación | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD1-17 | Oficina de control interno no cuenta con Jefe de control interno | Nominación del cargo de profesional de Control interno no es acorde con lo reglamentado | Fortalecimiento oficina de control interno | Solicitar acompañamiento. Solicitar acompañamiento al DAFP para el cambio de la forma de vinculación del profesional de Control Interno a Jefe de Control Interno (de trabajador oficial a empleado Público) | Solicitud | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-17 | Se evidencia que la Entidad no cumple de manera eficiente con esta obligación de publicar todo acto y procedimiento asociado a cada uno de los contratos. SECOP | Falta de recursos | Publicidad contratación | Planear la migración del proceso contractual a SECOP II. Realizar un plan de acción sobre las actividades, que se deben implementar internamente para publica la contratación en SECOP II | plan de acción | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-17 | En la información de los.contratos entregada, se evidencia que la misma, no cumple con los parámetros de organización, foliación y orden cronológico, lo que dificulta el seguimiento de la gestión contractual en la Entidad. Lo anterior determina- presunta vulneración a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Archivo de los contratos | Deficiencias en la aplicació de las políticas de gestión documenta | Fortalecimiento de la supervisión | Fortalecimiento de los integrantes del área encargada de la Gestión Documental. (Cursos de actualización, diplomados, seminarios, etc.) | informe de revisión expedientes | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD5-17 | En la revisión de la muestra 201619, se determinó que la supervisión y control a los procesos de Apoyo Logístico es deficiente, se circunscribe al: lleno de un formato que no pormenoriza cada una de las actividades, frente a calidad, cantidad y oportunidad de la prestación del servicio. | Desconocimiento del detalle que debía describirse en el formato y/o facturas. | Fortalecer la actividad de supervisión | Realizar mínimo dos capacitaciones al año, las cuales serán incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, relacionadas con los temas de supervisión a reforzar. (Pagos, informes, entregables, manejo del anticipo, pago anticipado). | Acta de capacitación y presentación | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 2
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA6-17 | Centralización de supervisiones en el coordinador técnico y de produccción | no hay funcionarios suficientes en la planta para la designación de supervisiones de los procesos misionales | Fortalecer la actividad de supervisión | Optimizar la designación de supervisión. Revisar perfiles del pesonal de planta idóneo y realizar un documento con las competencias como supevisor de cada uno. | Actas firmadas | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA6-17 | Centralización de supervisiones en el coordinador técnico y de produccción | no hay funcionarios suficientes en la planta para la designación de supervisiones de los procesos misionales | Fortalecer la actividad de supervisión | Contratación de supervisiones de apoyo de acuerdo a los proyectos para los cuales sea contratado el canal. | plan de compras | 3 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 3
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7-17 | Contrato 138 de 2017, se observa que la certificación de cumplimiento a satisfacción, es incompleta porque es la enumeración repetitiva de la cláusula de obligaciones del contratista y no un informe mensual de ejecución y cumplimiento por parte del contratista, tal como debería exigirse para el pago, conforme a la cláusula tercera - obligaciones específicas del contratista: punto 11. | Desconocimiento del detalle que debía describirse en el formato y/o facturas. | Fortalecer la actividad de supervisión | Realizar mínimo dos capacitaciones al año, las cuales serán incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, relacionadas con los temas de supervisión a reforzar. (Pagos, informes, entregables, manejo del anticipo, pago anticipado). | Acta de capacitación y presentación | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 2
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HADF8-17 | OC y/o OS 19 de 2016, pago de 30 millones, se evidencian deficiencias en la supervisión control y seguimiento a la ejecución contractual de la Orden 019 de 2016, y determina presunto incumplimiento a lo establecido en el artículo 33 del Manual de Contratación 2016 y un presunto detrimento patrimonial por $30 millones. | Desconocimiento del detalle que debía describirse en el formato y/o facturas. | Fortalecer la actividad de supervisión | Realizar mínimo dos capacitaciones al año, las cuales serán incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, relacionadas con los temas de supervisión a reforzar. (Pagos, informes, entregables, manejo del anticipo, pago anticipado). | Acta de capacitación y presentación | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 2
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD9-17 | De la muestra seleccionada de los contratos interadministrativos celebrados con el Fondo de las Tecnologías de la Información FONTIC, se pudo evidenciar que existen contratos y órdenes de servicio que se derivan de éstos, los cuales pese a téner prevista una fecha de finalización en el año 2017, continúan registrando pagos durante la vigencia 2018, | flujo de caja deficiente | Fortalecer la comercialización de productos y servicios del canal. | Actualizar el plan de acción de acuerdo a las directrices de la alta dirección. | plan de acción | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD9-17 | De la muestra seleccionada de los contratos interadministrativos celebrados con el Fondo de las Tecnologías de la Información FONTIC, se pudo evidenciar que existen contratos y órdenes de servicio que se derivan de éstos, los cuales pese a téner prevista una fecha de finalización en el año 2017, continúan registrando pagos durante la vigencia 2018, | flujo de caja deficiente | Incrementar la utilidad de los negocios que se concreten. | Realizar controles con el fin de garantizar la utilidad proyectada en la propuesta. | seguimiento | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 12
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD10-17 | Se pudo evidenciar que al mes de octubre de 2018, aún existen partidas pendientes de pago por valor de $779 millones, por contratos cuya finalización se produjo e131 de diciembre de 2017 | flujo de caja deficiente | Fortalecer la comercialización de productos y servicios del canal. | Actualizar el plan de acción de acuerdo a las directrices de la alta dirección. | plan de acción | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD10-17 | Se pudo evidenciar que al mes de octubre de 2018, aún existen partidas pendientes de pago por valor de $779 millones, por contratos cuya finalización se produjo e131 de diciembre de 2017 | flujo de caja deficiente | Incrementar la utilidad de los negocios que se concreten. | Realizar controles con el fin de garantizar la utilidad proyectada en la propuesta. | seguimiento | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 12
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD11-17 | Contrato interadministrativo 185 de 2017 ANTV, deficiencias en el archivo de la carpeta | Deficiencias en la aplicació de las políticas de gestión documenta | Fortalecimiento de la supervisión | Fortalecimiento de los integrantes del área encargada de la Gestión Documental. (Cursos de actualización, diplomados, seminarios, etc.) | contratos | 3 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 3
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD11-17 | Contrato interadministrativo 185 de 2017 ANTV,denota falta de planeación en la suscripción y ejecución del contrato y de gestión por no emitir a tiempo las facturas de cobro en cumplimiento de lo pactado en la forma de pago | Rotación de supervisores de apoyo | Fortalecimiento de la supervisión | Llevar control por proyecto Los supervisores de apoyo entregaran mensualmente un informe de actividades con el pomenorizado de la ejecución del proyecto a su cargo, el cual será avalado por su supervisor. | informe de proyectos | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD11-17 | Contrato interadministrativo 185 de 2017, no amortizar en debida forma el anticipo | Desconocimiento de lo pactado en el contrato | Fortalecer la actividad de supervisión | Realizar mínimo dos capacitaciones al año, las cuales serán incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, relacionadas con los temas de supervisión a reforzar. (Pagos, informes, entregables, manejo del anticipo, pago anticipado). | Acta de capacitación y presentación | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 2
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD11-17 | Contrato interadministrativo 185 de 2017, se está incumpliendo con el Catálogo General de Cuentasen cumplimiento de la Resolución 414 de 2014, | SYSMAN no dejaba realizar la impresión desde el modulo que contiene el nuevo plan de cuentas | Realizar la interface entre el módulo de presupuesto y el nuevo catálogo de cuentas bajo NIIF. | En la actualidad los reportes contables ya se imprimen con las cuentas del nuevo catalogo de acuerdo a la resolución 414 de 2014 | Reportes de contabilidad | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA12-17 | Conciliación cuentas recíprocas | Diferencia en marcos normativos, tiempos de causación y criterios contables | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Lograr el contacto con la ANTV en liquidación con el fin que sea asignado un responsable a la conciliación de las operaciones reciprocas con Teveandina. | Comunicación | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0 | De acuerdo con lo indicado por los responsables, se logró establecer el contacto con un funcionario de la ANTV en liquidación. Se considera cumplida la acción, sin embargo, no se cierra hasta que se verifique la efectividad de esta
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA12-17 | Conciliación cuentas recíprocas | Diferencia en marcos normativos, tiempos de causación y criterios contables | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Realizar mesas de trabajo para conciliar las diferencias reciprocas | Actas mesas de trabajo | 3 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0 | los responsables manifiestan haber realizado estas mesas de trabajo, sin embargo, no aportaron evidencias. Por tanto, no se cierra la acción.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA12-17 | Conciliación cuentas recíprocas | Diferencia en marcos normativos, tiempos de causación y criterios contables | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Registrar los ajustes necesarios en contabilidad | Comprobante contable | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0 | No hubo lugar ajustes contables, se cerrará una vez se finalice la vigencia y se confirme en Estados Financieros a 31 de diciembre.
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD13-17 | Utilización de la cuenta contable que no corresponde a los hechos generados en los servicios de logísitca | Desconocimiento de la naturaleza de los hechos económicos | reclasificación | Reclasificar los registros contables. Para la vigencia 2018 reclasificar los registros contables, | nota contable | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1 | ya se realizó
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD13-17 | Utilización de la cuenta contable que no corresponde a los hechos generados en los servicios de logísitca | Desconocimiento de la naturaleza de los hechos económicos | Registrar los hechos economicos en las cuentas correspondientes. | Analizar los hechos económicos en el momento de la causación para registrar en la cuenta correspondiente. | Causaciones | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA15-17 | Sistema de costeo para determinar el valor de cada centro de costos de servicios públicos y demas | Deficiencias en el proceso de Gestión de recursos físicos | implementar criterio de costeo. | Documentar criterio de costeo de los servicios públicos y demas costos compartidos entre los procesos de la entidad. | Documento | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0.5
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD17-17 | Informes a la ANTV sin visto bueno de Revisoria Fiscal y Control Interno | Inclumplimiento de la resolución | Dar cumplimiento a la resolucion de la ANTV | Solicitar a la Revisoria fiscal que de acuerdo con lo establecido en la resolución de cada año se realice la revisión para el visto bueno. | Informes con vistos buenos completos | 4 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD19-17 | Fechas facturadas de eventos contrato 400 de 2016, se evidenció que el Supervisor certifica la realización de un evento que no corresponde a la fecha consignada en la factura | Desconocimiento del detalle que debía describirse en el formato y/o facturas. | Fortalecer la actividad de supervisión | Realizar mínimo dos capacitaciones al año, las cuales serán incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, relacionadas con los temas de supervisión a reforzar. (Pagos, informes, entregables, manejo del anticipo, pago anticipado). | Acta de capacitación y presentación | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 2
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | AH21-17 | Contrato 400 2016 algunas facturas no evidencian la fecha del evento o actividad realizada | Desconocimiento del detalle que debía describirse en el formato y/o facturas. | Fortalecer la actividad de supervisión | Realizar mínimo dos capacitaciones al año, las cuales serán incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, relacionadas con los temas de supervisión a reforzar. (Pagos, informes, entregables, manejo del anticipo, pago anticipado). | Acta de capacitación y presentación | 2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 2
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA22-17 | Consecutivos de las facturas no coincide con el eventos Contrato 400 de 2016 | Demora por parte de los proveedores para facturar a la entidad | Fortalcer la activdad de pago | Se deberá establecer un tiempo límite para que los proveedores facturen a Canal de acuerdo con el bien o servicios prestado en la minuta contractual. | facturas radicadas en los tiempos establecidos | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD1-19 | Otros Activos- Intangibles-Derechos- Administrativo, con posible incidencia disciplinaria. | A 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta por $15.367.6 millones, corresponde a programas de televisión realizados por el canal con recursos asignados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, no se cuenta con el concepto del área técnica, que determine los programas vigentes durante los próximos periodos, y que por ende soporte la razonabilidad del saldo. | Depurar los saldos de la cuenta activos intangibles de acuerdo al concepto Técnico de Programación | Solicitar al área técnica de programación la estimación de la vida útil de los programas que se encuentran registrados en el rubro de activos intangibles del estado de situación financiera. | Informe | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD1-19 | Otros Activos- Intangibles-Derechos- Administrativo, con posible incidencia disciplinaria. | A 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta por $15.367.6 millones, corresponde a programas de televisión realizados por el canal con recursos asignados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, no se cuenta con el concepto del área técnica, que determine los programas vigentes durante los próximos periodos, y que por ende soporte la razonabilidad del saldo. | Depurar los saldos de la cuenta activos intangibles de acuerdo al concepto Técnico de Programación | Ajustar vida util de los programas | Programas (nota contable) | 65 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 65
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD1-19 | Otros Activos- Intangibles-Derechos- Administrativo, con posible incidencia disciplinaria. | A 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta por $15.367.6 millones, corresponde a programas de televisión realizados por el canal con recursos asignados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión, no se cuenta con el concepto del área técnica, que determine los programas vigentes durante los próximos periodos, y que por ende soporte la razonabilidad del saldo. | Depurar los saldos de la cuenta activos intangibles de acuerdo al concepto Técnico de Programación | Realizar la amortización acelerada de los programas sobre los cuales no se contemplen vida útil y no se logre evidenciar beneficios económicos futuros. | Programas (nota contable) | 22 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 22
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-19 | Operaciones Reciprocas. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a $6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, $8.390.8 millones. La diferencia por $2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Lograr el contacto con la ANTV en liquidación con el fin que sea asignado un responsable a la conciliación de las operaciones reciprocas con Teveandina. | Comunicación | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1 | De acuerdo con lo indicado por los responsables, se logró establecer el contacto con un funcionario de la ANTV en liquidación. Se considera cumplida la acción, sin embargo, no se cierra hasta que se verifique la efectividad de esta
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-19 | Operaciones Reciprocas. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a $6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, $8.390.8 millones. La diferencia por $2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Realizar mesas de trabajo para conciliar las diferencias reciprocas | Actas mesas de trabajo | 3 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 3 | los responsables manifiestan haber realizado estas mesas de trabajo, sin embargo, no aportaron evidencias. Por tanto, no se cierra la acción.
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-19 | Operaciones Reciprocas. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a $6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, $8.390.8 millones. La diferencia por $2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Registrar los ajustes necesarios en contabilidad | Comprobante contable | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1 | No hubo lugar ajustes contables, se cerrará una vez se finalice la vigencia y se confirme en Estados Financieros a 31 de diciembre.
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD3-19 | Pasivo Exigibles-Administrativo con posible incidencia disciplinaria | La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de $262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. | Garantizar que los soportes para el cobro de los contratistas cumplan con lo acordado contractualmente para el trámite del pago. | Actualizar el certificado de supervisión incluyendo casilla en la que sean relacionados los entregables que se hayan pactado contractualmente. | Formato actualizado | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD3-19 | Pasivo Exigibles-Administrativo con posible incidencia disciplinaria | La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de $262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. | Garantizar que los soportes para el cobro de los contratistas cumplan con lo acordado contractualmente para el trámite del pago. | Capacitar semestralmente a supervisores y apoyos, respecto del diligenciamiento del certificado de supervisión con el fin de que se garantice el soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Soporte realización capacitación semestral (memorias y asistencia) | 2 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 2
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD3-19 | Pasivo Exigibles-Administrativo con posible incidencia disciplinaria | La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de $262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. | Remitir por competencia a los entes de control para la correspondiente revisión de las presuntas irregularidades en marco de la contratación suscrita con Douglas Trade S.A.S | Enviar auto remisorio por competencia a la Procuraduría General de la Nación informando las presuntas irregularidades junto con los soportes documentales a que haya lugar. | Auto remisorio y oficio de radicación ante la Procuraduría General de la Nación | 1 | 2020/07/01 | 2020/07/15 | 3 | 0
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA4-19 | Gastos por Sanciones y Multas- Impuestos. Administrativo | Por deficiencias en proceso de validación, oportunidad en el pago de obligaciones, ante la Secretaria de Hacienda, Impuesto de Industria y Comercio se generó una afectación al presupuesto del canal, por $1.8 millones. | Proyectar procedimiento de Preparacion y Presentacion de declaraciones tributarias | Proyectar procedimiento de Preparacion y Presentacion de declaraciones tributarias con los respectivos controles | Procedimiento publicado | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA5-19 | Revelación Proceso Judicial. -Administrativo | la Entidad registró en Cuentas de Orden, una demanda en contra, con pretensión inicial de $34.000 millones, No obstante, esta situación, no fue revelada adecuadamente en las Notas a los Estados Financieros, lo que no permite contar con información, que, por su materialidad, requiere explicación a través de información que aporte valor agregado a los estados financieros | Actualizar procedimiento "Ajuste y Consolidacion de Informacion Financiera" | Solicitud de información de procesos judiciales | Informes Trimestrales | 3 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 0
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA5-19 | Revelación Proceso Judicial. -Administrativo | la Entidad registró en Cuentas de Orden, una demanda en contra, con pretensión inicial de $34.000 millones, No obstante, esta situación, no fue revelada adecuadamente en las Notas a los Estados Financieros, lo que no permite contar con información, que, por su materialidad, requiere explicación a través de información que aporte valor agregado a los estados financieros | Actualizar procedimiento "Ajuste y Consolidacion de Informacion Financiera" | Consolidar e inclusión en las revelaciones | Revelaciones Trimestrales a los EEFF | 3 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD6-19 | Control interno Financiero- Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | se observan deficiencias relacionadas con el debido reconocimiento de intangibles y su efecto en el saldo del pasivo diferido; conciliaciones de operaciones reciprocas; registro de pasivos sin el debido soporte documental y en la revelación en las notas,que representa una omisión significativa de información en los estados financieros. | Seguimiento trimestral al plan de mejoramiento y las actividades en comité de sostenibilidad contable | Ralizar Comité de sostenibilidad contable trimestralmente donde se presente los avances en las acciones del plan de mejoramiento | Actas comité sostenibilidad | 2 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 2 | Se realizó el primer comité de sostenibilidad contable, donde se informó sobre el avance con el funcionario que será el contacto con la ANTV en liquidación, para gestionar las operaciones recíprocas.
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7-19 | Legalización traslado presupuestal - administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Incumplimiento a lo establecido en los artículos 2.8.3.2.3, 2.8.3.2.4 y 2.8.3.2.6 del Decreto 1068 de 2015 | Actualizar el procedimiento Modificaciones Presupuestales MA-GF-P10 | Incluir en el procedimiento Modificaciones Presupuestales MA-GF-P10 puntualmente la actividad traslados presupuestales donde se atenderá lo dispuesto en el decreto 1068 de 2015 de MHCP | Procedimiento Actualizado | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 0.5 | Se encuentra pendiente de aprobación
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD8-19 | Componente tecnológico -Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Demuestra que la planeación presupuestal de la entidad fue deficiente en su ejecución y operación, ya que, a pesar de tener identificado dicho componente (tecnológico) como uno de los referentes a impactar por la entidad en su gestión, no se le asigno presupuesto dentro de los recursos ordinarios en la vigencia 2018. | Crear documento de control de proyectos. | Crear documento donde se establezca los parametros en la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos que desarrolle el canal.proyectos de inversión, proyectos de regalias) | Documento. | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD9-19 | Gestión Presupuestal- Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | En su gestión presupuestal de años anteriores a 2019, Teveandina, no dio cumplimiento a lo reglamentado por el Decreto 115 de 1996 y demás normas complementarias, así como los criterios administrativos y principios presupuestales del artículo 2.8.3.2 del Decreto 1068 de 2015, Lo anterior, genera Inobservancias que ha venido impactando de manera negativa la gestión financiera del Canal | Controlar las cuentas por pagar de vigencias anteriores para que no afecten la planeación presupuestal | Actualizar el procedimiento “Elaboración del anteproyecto de presupuesto” MA-GF-P07 incluyendo la actividad determinación de las cuentas por pagar de la vigencia anterior | Procedimiento actualizado | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 0.5
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD9-19 | Gestión Presupuestal- Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | En su gestión presupuestal de años anteriores a 2019, Teveandina, no dio cumplimiento a lo reglamentado por el Decreto 115 de 1996 y demás normas complementarias, así como los criterios administrativos y principios presupuestales del artículo 2.8.3.2 del Decreto 1068 de 2015, Lo anterior, genera Inobservancias que ha venido impactando de manera negativa la gestión financiera del Canal | Controlar las cuentas por pagar de vigencias anteriores para que no afecten la planeación presupuestal | Priorizar los pagos de las cuentas por pagar de las vigencias anteriores derivadas de incumpliendo con terceros presentar trimestralmente informe del estado de estas obligaciones a gerencia. | Informes de cuentas por pagar vigencias anteriores | 4 | 2020/07/01 | 2021/03/31 | 39 | 4 | De acuerdo con las evidencias se pudo verificar que se han realizado cuatro reuniones con la Gerencia, para revisar el flujo de caja, donde se tienen en cuenta los saldos de las cuentas por pagar de vigencias anteriores, y se han priorizado de acuerdo con la capacidad de pago de la entidad.
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD10-19 | Documentos electrónicos de archivo -Administrativo presunta incidencia disciplinaria | En la verificación de los soportes enviados electrónicamente, contenidos en los informes de supervisión, de los pagos realizados a 31/12/2019 del Contrato 492 de 2019 se encontraron algunas deficiencias en la característica de integridad definida en la norma para documento electrónico, con mala resolución o ilegibles vulnerando 2.8.2.7.3. del decreto 1080 de 2015. | Fortalecer el proceso de supervisión respecto de la importancia de la revisión minuciosa de la digitalización de cada uno de los documentos soportes de los contratos. | Brindar capacitaciones trimestrales a los supervisores de contratos y los apoyos administrativos, respecto del archivo físico y digital de cada uno de los expedientes contractuales, con la finalidad de tener control de los documentos que reposan en cada uno de estos. | Soporte realización capacitación (memorias y asistencia) | 2 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 2
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD11-19 | Principio de Publicidad en la contratación - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Se accedió al Secop I para realizar el control y seguimiento a los recursos públicos en la muestra contractual determinada para la vigencia 2019 y se constató que en el sistema no se encuentran los informes de supervisión, lo anterior determina un presunto incumplimiento a lo preceptuado en los artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 2015. | Publicidad de los contratos y su ejecución en el aplicativo Secop I, conforme al principio de publicidad establecido en el Manual de Contratación. | Informe trimestral elaborado por la Dirección Jurídica y Administrativa, dirigido a la Gerencia del Canal, el cual detallará las publicaciones realizadas en el apliactivo Secop I durante el periodo correspondiente. | Informe trimestral | 2 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 0
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD12-19 | Supervisión Orden de Compra- Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Se observan deficiencias en los certificados de supervisión, que soportan los comprobantes de egreso radicados… porque al verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el punto 3 de las obligaciones del contratista no exigen la relación del porcentaje de descuento en cada factura, (vulneración a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011) | Fortalecer el proceso de supervisión de los contratos que suscriba la Entidad. | Realizar capacitaciones trimestrales a los supervisores de contratos, frente a la exigencia del cumplimiento en las obligaciones contractuales | Soporte realización capacitación (memorias y asistencia) | 2 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 2
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA13-19 | Seguimiento acciones Plan de Mejoramiento Planta de personal - Administrativo. De acuerdo con el informe final punto 6. Efectividad del plan de mejoramiento; recoge los hallazgos (HA3-09. HA6-09, HA7-09, HA8-09, HA14-09, HA15-09; de la vigencia 2009, HADF15-10, HA16-10, HA17-10 de la vigencia 2010, H5-14, HD26-14 de la vigencia 2014) | La CGR ha evidenciado debilidades referidas a concentración de funciones, insuficiencia del personal de planta para designación de supervisores, falta de una estructura de nivel directivo, funcionario y organización multidisciplinaria de la oficina control interno. En el Plan de Mejoramiento siguen reflejándose dichas deficiencias sin una acción efectiva | Superada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, con ocasión al Covid-19, se adelantarán las actividades nececesarias ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar continuidad al Plan de restructuración de la planta de personal. | Consolidar las necesidades para llevar a cabo el proceso de reestructuración de la entidad a través de la aplicación de los estudios técnicos necesarios. | Informe con necesidades consolidadas para la reestructuración de la entidad | 1 | 2020/07/01 | 2021/07/31 | 52 | 0 | Fue realizado estudio de mercado para contratar un asesor externo que lleve a cabo durante la siguiente vigencia la estructuración de los estudios de modernización de acuerdo con los parámetros exigidos normativamente. Adicionalmente, de acuerdo con el requerimiento de la Gerencia fue socializado el resultado en el comité de control interno y finalmente incluido en el PAA 2021.
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA13-19 | Seguimiento acciones Plan de Mejoramiento Planta de personal - Administrativo. De acuerdo con el informe final punto 6. Efectividad del plan de mejoramiento; recoge los hallazgos (HA3-09. HA6-09, HA7-09, HA8-09, HA14-09, HA15-09; de la vigencia 2009, HADF15-10, HA16-10, HA17-10 de la vigencia 2010, H5-14, HD26-14 de la vigencia 2014) | La CGR ha evidenciado debilidades referidas a concentración de funciones, insuficiencia del personal de planta para designación de supervisores, falta de una estructura de nivel directivo, funcionario y organización multidisciplinaria de la oficina control interno. En el Plan de Mejoramiento siguen reflejándose dichas deficiencias sin una acción efectiva | Superada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, con ocasión al Covid-19, se adelantarán las actividades nececesarias ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar continuidad al Plan de restructuración de la planta de personal. | Presentar proyecto de reestructuración a la Junta Administradora Regional para su aprobación y trámite correspondiente. | Soporte de sesión de Junta (memorias y acta) | 1 | 2020/07/01 | 2021/07/31 | 52 | 0 | Fue realizado estudio de mercado para contratar un asesor externo que lleve a cabo durante la siguiente vigencia la estructuración de los estudios de modernización de acuerdo con los parámetros exigidos normativamente. Adicionalmente, de acuerdo con el requerimiento de la Gerencia fue socializado el resultado en el comité de control interno y finalmente incluido en el PAA 2021.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO