## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 329
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7-10 | Publicidad de la contratación de la entidad - La contratación de la entidad no se está publicando en un sitio visible ni en su página de internet. | Inadecuada realización de las actividades de publicidad de la gestión contractual de la Entidad. | (AP) Ajuste en las actividades de publicación de la gestión contractual. | Entregar plan de acción sobre la migración del proceso contractual a SECOP II. Realizar un plan de acción sobre las actividades, que se deben implementar internamente para publica la contratación en SECOP II | plan de acción | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26 | 0.5 | Teniendo en cuenta que la acción anteriormente propuesta no fue efectiva, en seguimiento la Dirección Jurídica y Administrativa con radicado 20212100025123, del 27 de junio solicitó el cambio de la acción inicialmente propuesta, y la fecha de terminación de la misma.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7-10 | Publicidad de la contratación de la entidad - La contratación de la entidad no se está publicando en un sitio visible ni en su página de internet. | Inadecuada realización de las actividades de publicidad de la gestión contractual de la Entidad | (AP) Ajuste en las actividades de publicación de la gestión contractual. | (AP2) Actualización de información en página web de la Entidad. | Link en página Web. | 1 | 2016-03-30 | 2016-12-31 | 40 | 0.5
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA 9-10 | Ausencia de revisión y supervisión en los contratos - Con los soportes allegados, se pudo determinar que los contratos 11, 12 y 26 de 2010 cuyo objeto se relacionan con la producción de programas de televisión, no contienen las “actas de revisión de ser”, tal como lo establece el Manual de Procesos y Procedimientos (gestión jurídica). | Inadecuada realización de las actividades de supervisión. | (AP) Mejoramiento en las actividades de supervisión. | Contratar supervisores de apoyo para los procesos de producción y de gestión comercial y de proyectos | contratos | 3 | 2016-02-29 | 2016-04-30 | 9 | 3 | En Auditoria de 2022 se verificará efectividad
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA 9-10 | Ausencia de revisión y supervisión en los contratos - Con los soportes allegados, se pudo determinar que los contratos 11, 12 y 26 de 2010 cuyo objeto se relacionan con la producción de programas de televisión, no contienen las “actas de revisión de ser”, tal como lo establece el Manual de Procesos y Procedimientos (gestión jurídica). | Inadecuada realización de las actividades de supervisión. | (AP) Mejoramiento en las actividades de supervisión. | Realizar mínimo dos capacitaciones al año, las cuales serán incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, relacionadas con los temas de supervisión a reforzar. (Pagos, informes, entregables, manejo del anticipo, pago anticipado). | capacitaciones | 2 | 2016-02-29 | 2016-04-30 | 9 | 2 | Se cumplio con la capacitaciones, sin embargo, se presentan algunas deficiencias en la supervisión
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD14-10 | Indebida aplicación normativa para el manejo de la nómina. | El Canal para el manejo de su nómina, no aplicó en debida forma el marco normativo regulatorio pertinente. | Mediante un proceso de reestructuración que viene adelantando el canal se busca crear los cargos directivos necesarios para el cumplimiento de la funciones a cargo del canal. | Continuar con el trámite del proceso de reestructuración ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Trámite del proceso de reestructuración | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA30-10 | Deficiencias Mapa de Riesgos Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar lineamientos para la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de riesgos | Documento de lineamientos para la administración de Riesgos en Canal Tr3ce | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 13 | 1 | en la vigencia 2022 se actualizarán los ineamientos con base en la nueva guía del DAFP.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA30-10 | Deficiencias Mapa de Riesgos Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar fichas de riesgos Implementar los lineamientos para la administración de riesgos en e los niveles estratégico y procesos. | Ficha de riesgos | 1 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 18 | 1 | en la vigencia 2022 se actualizarán los ineamientos con base en la nueva guía del DAFP.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA30-10 | Deficiencias Mapa de Riesgos Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Monitoreo de riegos. | Monitoreos | 3 | 2016-04-01 | 2017-01-31 | 44 | 0 | en la vigencia 2022 se actualizarán los ineamientos con base en la nueva guía del DAFP.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA44-10 | Avances sin legalización - En el caso del señor Muñoz Alexander, siguen concediendo avances a pesar de que presenta saldos anteriores, como se evidenció al término de la vigencia que presentaba saldo por $2.7 millones sin legalizar. Situación que debe ser planteada en los procedimientos de la Entidad subsanando de esta forma debilidades de Control. | Siguen concediendo avances a pesar de que presenta saldos anteriores. | Establecer los parámetros para la solicitud y legalización de avances. | Elaborar un procedimiento para la solicitud y legalización de avances. | Procedimiento para la solicitud y legalización de avances. | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0.5
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-14 | Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soportes de la aplicación de los controles. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar lineamientos para la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de riesgos | Documento de lineamientos para la administración de Riesgos en Canal Tr3ce | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 13 | 1 | en la vigencia 2022 se actualizarán los ineamientos con base en la nueva guía del DAFP.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-14 | Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soportes de la aplicación de los controles. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar fichas de riesgos Implementar los lineamientos para la administración de riesgos en e los niveles estratégico y procesos | Ficha de riesgos | 1 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 18 | 1 | en la vigencia 2022 se actualizarán los ineamientos con base en la nueva guía del DAFP.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-14 | Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soportes de la aplicación de los controles. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Monitoreo de riegos. | Monitoreos | 3 | 2016-04-01 | 2017-01-31 | 44 | 0 | en la vigencia 2022 se actualizarán los ineamientos con base en la nueva guía del DAFP.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-14 | Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por $47.740.5 millones y $69.575.2 millones respectivamente. | El origen de las diferencias obedece a inconsistencias en los reportes y registros contables. | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Lograr el contacto con la ANTV en liquidación con el fin que sea asignado un responsable a la conciliación de las operaciones reciprocas con Teveandina. | Comunicación | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 1
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-14 | Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por $47.740.5 millones y $69.575.2 millones respectivamente. | El origen de las diferencias obedece a inconsistencias en los reportes y registros contables. | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Realizar mesas de trabajo para conciliar las diferencias reciprocas | Actas mesas de trabajo | 3 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 3
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-14 | Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por $47.740.5 millones y $69.575.2 millones respectivamente. | El origen de las diferencias obedece a inconsistencias en los reportes y registros contables. | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Registrar los ajustes necesarios en contabilidad | Comprobante contable | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 1
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HD27-14 | Gestión de Archivo Documental. - Teveandina Ltda., presentó deficiencias en el inventario documental por lo que no se evidencia implementación ni eficiencia en cuanto a los resultados del programa de gestión documental impactando aspectos como la organización, conservación, uso y manejo de los documentos. | Presuntamente se incumple lo previsto en el artículo 24 la Ley 594 de 2000, Ley de Archivos, y demás normas complementarias. | Establecimiento de proceso y/o actividades de Gestión documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000. | Establecer sistema de gestión documental. | Sistema de gestión documental | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD1-17 | Oficina de control interno no cuenta un grupo multidisciplinario | Personal insuficiene en la planta de personal | Fortalecimiento oficina de control interno | Contratación profesional de apoyo. Contratar un profesional de apoyo para la vigencia 2019 como parte del fortalecimiento al grupo multidisciplinario | Contratación | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD1-17 | Oficina de control interno no cuenta con Jefe de control interno | Nominación del cargo de profesional de Control interno no es acorde con lo reglamentado | Fortalecimiento oficina de control interno | Solicitar acompañamiento. Solicitar acompañamiento al DAFP para el cambio de la forma de vinculación del profesional de Control Interno a Jefe de Control Interno (de trabajador oficial a empleado Público) | Solicitud | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-17 | Se evidencia que la Entidad no cumple de manera eficiente con esta obligación de publicar todo acto y procedimiento asociado a cada uno de los contratos. SECOP | Falta de recursos | Publicidad contratación | Informe trimestral elaborado por la Dirección Jurídica y Administrativa, dirigido a la Gerencia del Canal, el cual detallará las publicaciones realizadas en el aplicativo Secop I durante el periodo correspondiente. | Informe trimestral | 2 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26 | 0 | Teniendo en cuenta que la acción anteriormente propuesta no fue efectiva, en seguimiento la Dirección Jurídica y Administrativa con radicado 20212100025123, del 27 de junio solicitó el cambio de la acción inicialmente propuesta, y la fecha de terminación de la misma.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD9-17 | De la muestra seleccionada de los contratos interadministrativos celebrados con el Fondo de las Tecnologías de la Información FONTIC, se pudo evidenciar que existen contratos y órdenes de servicio que se derivan de éstos, los cuales pese a téner prevista una fecha de finalización en el año 2017, continúan registrando pagos durante la vigencia 2018, | flujo de caja deficiente | Fortalecer la comercialización de productos y servicios del canal. | Actualizar el plan de acción de acuerdo a las directrices de la alta dirección. | plan de acción | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD9-17 | De la muestra seleccionada de los contratos interadministrativos celebrados con el Fondo de las Tecnologías de la Información FONTIC, se pudo evidenciar que existen contratos y órdenes de servicio que se derivan de éstos, los cuales pese a téner prevista una fecha de finalización en el año 2017, continúan registrando pagos durante la vigencia 2018, | flujo de caja deficiente | Incrementar la utilidad de los negocios que se concreten. | Realizar controles con el fin de garantizar la utilidad proyectada en la propuesta. | seguimiento | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 12
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD10-17 | Se pudo evidenciar que al mes de octubre de 2018, aún existen partidas pendientes de pago por valor de $779 millones, por contratos cuya finalización se produjo e131 de diciembre de 2017 | flujo de caja deficiente | Fortalecer la comercialización de productos y servicios del canal. | Actualizar el plan de acción de acuerdo a las directrices de la alta dirección. | plan de acción | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD10-17 | Se pudo evidenciar que al mes de octubre de 2018, aún existen partidas pendientes de pago por valor de $779 millones, por contratos cuya finalización se produjo e131 de diciembre de 2017 | flujo de caja deficiente | Incrementar la utilidad de los negocios que se concreten. | Realizar controles con el fin de garantizar la utilidad proyectada en la propuesta. | seguimiento | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 12
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA12-17 | Conciliación cuentas recíprocas | Diferencia en marcos normativos, tiempos de causación y criterios contables | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Lograr el contacto con la ANTV en liquidación con el fin que sea asignado un responsable a la conciliación de las operaciones reciprocas con Teveandina. | Comunicación | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA12-17 | Conciliación cuentas recíprocas | Diferencia en marcos normativos, tiempos de causación y criterios contables | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Realizar mesas de trabajo para conciliar las diferencias reciprocas | Actas mesas de trabajo | 3 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA12-17 | Conciliación cuentas recíprocas | Diferencia en marcos normativos, tiempos de causación y criterios contables | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Registrar los ajustes necesarios en contabilidad | Comprobante contable | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA15-17 | Sistema de costeo para determinar el valor de cada centro de costos de servicios públicos y demas | Deficiencias en el proceso de Gestión de recursos físicos | implementar criterio de costeo. | Documentar criterio de costeo de los servicios públicos y demas costos compartidos entre los procesos de la entidad. | Documento | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0.5 | Ya se cuenta con el procedimiento y el manual, falta verificar efectividad
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA22-17 | Consecutivos de las facturas no coincide con el eventos Contrato 400 de 2016 | Demora por parte de los proveedores para facturar a la entidad | Fortalcer la activdad de pago | Supervisores deberán realizar el requerimiento al contratista, previo seguimiento, cuando este presente demoras en la radicación de las cuentas de cobro o facturación, según sea el caso, previo al cumplimiento de los requisitos pactados para ello. | Facturación oportuna | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26 | 0 | Teniendo en cuenta que la acción anteriormente propuesta no fue efectiva, en seguimiento la Dirección Jurídica y Administrativa con radicado 20212100025123, del 27 de junio solicitó el cambio de la acción inicialmente propuesta, y la fecha de terminación de la misma.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-19 | Operaciones Reciprocas. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a $6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, $8.390.8 millones. La diferencia por $2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Lograr el contacto con la ANTV en liquidación con el fin que sea asignado un responsable a la conciliación de las operaciones reciprocas con Teveandina. | Comunicación | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-19 | Operaciones Reciprocas. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a $6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, $8.390.8 millones. La diferencia por $2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Realizar mesas de trabajo para conciliar las diferencias reciprocas | Actas mesas de trabajo | 3 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 3
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-19 | Operaciones Reciprocas. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a $6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, $8.390.8 millones. La diferencia por $2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Registrar los ajustes necesarios en contabilidad | Comprobante contable | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD3-19 | Pasivo Exigibles-Administrativo con posible incidencia disciplinaria | La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de $262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. | Garantizar que los soportes para el cobro de los contratistas cumplan con lo acordado contractualmente para el trámite del pago. | Actualizar el certificado de supervisión incluyendo casilla en la que sean relacionados los entregables que se hayan pactado contractualmente. | Formato actualizado | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD3-19 | Pasivo Exigibles-Administrativo con posible incidencia disciplinaria | La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de $262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. | Garantizar que los soportes para el cobro de los contratistas cumplan con lo acordado contractualmente para el trámite del pago. | Capacitar semestralmente a supervisores y apoyos, respecto del diligenciamiento del certificado de supervisión con el fin de que se garantice el soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Soporte realización capacitación semestral (memorias y asistencia) | 2 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 2
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD3-19 | Pasivo Exigibles-Administrativo con posible incidencia disciplinaria | La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de $262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. | Remitir por competencia a los entes de control para la correspondiente revisión de las presuntas irregularidades en marco de la contratación suscrita con Douglas Trade S.A.S | Evaluar la indagación preliminar No. 2021 – 003, conforme al acervo probatorio tomando la decisión que en derecho corresponda. | Actuación en derecho iniciada de acuerdo a la decisión | 1 | 2020/07/01 | 2022-07-30 | 104 | 0 | De acuerdo a la solicitud realizada por la Dirección Jurídica y Administrativa con radicado 20212100031073, se realiza el cambio de la acción inicialmente propuesta, y la fecha de terminación de la misma.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA5-19 | Revelación Proceso Judicial. -Administrativo | la Entidad registró en Cuentas de Orden, una demanda en contra, con pretensión inicial de $34.000 millones, No obstante, esta situación, no fue revelada adecuadamente en las Notas a los Estados Financieros, lo que no permite contar con información, que, por su materialidad, requiere explicación a través de información que aporte valor agregado a los estados financieros | Actualizar procedimiento "Ajuste y Consolidacion de Informacion Financiera" | Solicitud de información de procesos judiciales | Informes Trimestrales | 3 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 0
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA5-19 | Revelación Proceso Judicial. -Administrativo | la Entidad registró en Cuentas de Orden, una demanda en contra, con pretensión inicial de $34.000 millones, No obstante, esta situación, no fue revelada adecuadamente en las Notas a los Estados Financieros, lo que no permite contar con información, que, por su materialidad, requiere explicación a través de información que aporte valor agregado a los estados financieros | Incluir todas las revelaciones en los EEFF | Consolidar e inclusión en las revelaciones | Revelaciones Trimestrales a los EEFF | 3 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 3
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD11-19 | Principio de Publicidad en la contratación - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Se accedió al Secop I para realizar el control y seguimiento a los recursos públicos en la muestra contractual determinada para la vigencia 2019 y se constató que en el sistema no se encuentran los informes de supervisión, lo anterior determina un presunto incumplimiento a lo preceptuado en los artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 2015. | Publicidad de los contratos y su ejecución en el aplicativo Secop I, conforme al principio de publicidad establecido en el Manual de Contratación. | Informe trimestral elaborado por la Dirección Jurídica y Administrativa, dirigido a la Gerencia del Canal, el cual detallará las publicaciones realizadas en el apliactivo Secop I durante el periodo correspondiente. | Informe trimestral | 2 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 0
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA13-19 | Seguimiento acciones Plan de Mejoramiento Planta de personal - Administrativo. De acuerdo con el informe final punto 6. Efectividad del plan de mejoramiento; recoge los hallazgos (HA3-09. HA6-09, HA7-09, HA8-09, HA14-09, HA15-09; de la vigencia 2009, HADF15-10, HA16-10, HA17-10 de la vigencia 2010, H5-14, HD26-14 de la vigencia 2014) | La CGR ha evidenciado debilidades referidas a concentración de funciones, insuficiencia del personal de planta para designación de supervisores, falta de una estructura de nivel directivo, funcionario y organización multidisciplinaria de la oficina control interno. En el Plan de Mejoramiento siguen reflejándose dichas deficiencias sin una acción efectiva | Superada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, con ocasión al Covid-19, se adelantarán las actividades nececesarias ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar continuidad al Plan de restructuración de la planta de personal. | Consolidar las necesidades para llevar a cabo el proceso de reestructuración de la entidad a través de la aplicación de los estudios técnicos necesarios. | Informe con necesidades consolidadas para la reestructuración de la entidad | 1 | 2020/07/01 | 2023-12-31 | 182 | 0 | De acuerdo con la solicitud realizada por la directora Jurídica y Administrativa, se amplió el tiempo de terminación, basados en el oficio de respuesta de la CGR mediante oficio 2021EE0114375.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA13-19 | Seguimiento acciones Plan de Mejoramiento Planta de personal - Administrativo. De acuerdo con el informe final punto 6. Efectividad del plan de mejoramiento; recoge los hallazgos (HA3-09. HA6-09, HA7-09, HA8-09, HA14-09, HA15-09; de la vigencia 2009, HADF15-10, HA16-10, HA17-10 de la vigencia 2010, H5-14, HD26-14 de la vigencia 2014) | La CGR ha evidenciado debilidades referidas a concentración de funciones, insuficiencia del personal de planta para designación de supervisores, falta de una estructura de nivel directivo, funcionario y organización multidisciplinaria de la oficina control interno. En el Plan de Mejoramiento siguen reflejándose dichas deficiencias sin una acción efectiva | Superada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, con ocasión al Covid-19, se adelantarán las actividades nececesarias ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar continuidad al Plan de restructuración de la planta de personal. | Presentar proyecto de reestructuración a la Junta Administradora Regional para su aprobación y trámite correspondiente. | Soporte de sesión de Junta (memorias y acta) | 1 | 2020/07/01 | 2023-12-31 | 182 | 0 | De acuerdo con la solicitud realizada por la directora Jurídica y Administrativa, se amplió el tiempo de terminación, basados en el oficio de respuesta de la CGR mediante oficio 2021EE0114375.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO