## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 329
| Fecha | 2022-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7-10 | Publicidad de la contratación de la entidad - La contratación de la entidad no se está publicando en un sitio visible ni en su página de internet. | Inadecuada realización de las actividades de publicidad de la gestión contractual de la Entidad. | (AP) Ajuste en las actividades de publicación de la gestión contractual. | Entregar plan de acción sobre la migración del proceso contractual a SECOP II. Realizar un plan de acción sobre las actividades, que se deben implementar internamente para publica la contratación en SECOP II | plan de acción | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26 | 0.5
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD7-10 | Publicidad de la contratación de la entidad - La contratación de la entidad no se está publicando en un sitio visible ni en su página de internet. | Inadecuada realización de las actividades de publicidad de la gestión contractual de la Entidad | (AP) Ajuste en las actividades de publicación de la gestión contractual. | (AP2) Actualización de información en página web de la Entidad. | Link en página Web. | 1 | 2016-03-30 | 2016-12-31 | 40 | 1 | la acción esta cumplida, sin embargo no se puede soclitar cierre del hallazgo dado que no se ha cumplido la primera acción.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA 9-10 | Ausencia de revisión y supervisión en los contratos - Con los soportes allegados, se pudo determinar que los contratos 11, 12 y 26 de 2010 cuyo objeto se relacionan con la producción de programas de televisión, no contienen las “actas de revisión de ser”, tal como lo establece el Manual de Procesos y Procedimientos (gestión jurídica). | Inadecuada realización de las actividades de supervisión. | (AP) Mejoramiento en las actividades de supervisión. | Contratar supervisores de apoyo para los procesos de producción y de gestión comercial y de proyectos | contratos | 3 | 2016-02-29 | 2016-04-30 | 9 | 0
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA 9-10 | Ausencia de revisión y supervisión en los contratos - Con los soportes allegados, se pudo determinar que los contratos 11, 12 y 26 de 2010 cuyo objeto se relacionan con la producción de programas de televisión, no contienen las “actas de revisión de ser”, tal como lo establece el Manual de Procesos y Procedimientos (gestión jurídica). | Inadecuada realización de las actividades de supervisión. | (AP) Mejoramiento en las actividades de supervisión. | Realizar mínimo dos capacitaciones al año, las cuales serán incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, relacionadas con los temas de supervisión a reforzar. (Pagos, informes, entregables, manejo del anticipo, pago anticipado). | capacitaciones | 2 | 2016-02-29 | 2016-04-30 | 9 | 0
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD14-10 | Indebida aplicación normativa para el manejo de la nómina. | El Canal para el manejo de su nómina, no aplicó en debida forma el marco normativo regulatorio pertinente. | Mediante un proceso de reestructuración que viene adelantando el canal se busca crear los cargos directivos necesarios para el cumplimiento de la funciones a cargo del canal. | Continuar con el trámite del proceso de reestructuración ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Trámite del proceso de reestructuración | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA30-10 | Deficiencias Mapa de Riesgos Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar lineamientos para la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de riesgos | Documento de lineamientos para la administración de Riesgos en Canal Tr3ce | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 13 | 1 | Durante la vigencia 2021 y el primer semestre de 2022 se cumplio con la actualización del Manual de riesgos, se solicita cierre
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA30-10 | Deficiencias Mapa de Riesgos Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar fichas de riesgos Implementar los lineamientos para la administración de riesgos en e los niveles estratégico y procesos. | Ficha de riesgos | 1 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 18 | 1 | Se realizó la actualización de la matriz de riesgos en 2021. se solicita cierre
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA30-10 | Deficiencias Mapa de Riesgos Déficit de análisis de la complejidad de los procesos, trayendo como consecuencia la falta de programación de medidas para minimizar los riesgos existentes y que no fueron incluidos en el mapa. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Monitoreo de riegos. | Monitoreos | 3 | 2016-04-01 | 2017-01-31 | 44 | 3 | Durante la vigencia 2021 y el primer trimestre de 2022 se realizó el monitoreo trimestral. Se solicita cierre
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA44-10 | Avances sin legalización - En el caso del señor Muñoz Alexander, siguen concediendo avances a pesar de que presenta saldos anteriores, como se evidenció al término de la vigencia que presentaba saldo por $2.7 millones sin legalizar. Situación que debe ser planteada en los procedimientos de la Entidad subsanando de esta forma debilidades de Control. | Siguen concediendo avances a pesar de que presenta saldos anteriores. | Establecer los parámetros para la solicitud y legalización de avances. | Elaborar un procedimiento para la solicitud y legalización de avances. | Procedimiento para la solicitud y legalización de avances. | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0.5
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-14 | Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soportes de la aplicación de los controles. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar lineamientos para la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de riesgos | Documento de lineamientos para la administración de Riesgos en Canal Tr3ce | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 13 | 1 | Durante la vigencia 2021 y el primer semestre de 2022 se cumplio con la actualización del Manual de riesgos, se solicita cierre
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-14 | Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soportes de la aplicación de los controles. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Elaborar fichas de riesgos Implementar los lineamientos para la administración de riesgos en e los niveles estratégico y procesos | Ficha de riesgos | 1 | 2016-04-01 | 2016-07-31 | 18 | 1 | Se realizó la actualización de la matriz de riesgos en 2021. se solicita cierre
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-14 | Mapa de Riesgos - El mapa de riesgos no registra la totalidad de los procesos, evidencia falencias de identificación, diseño y aplicación de controles, en algunos casos no cuentan con documentos soportes de la aplicación de los controles. | El mapa de riesgos con falencias de identificación, diseño y aplicación de sus respectivos controles y registros. | Establecer e implementar métodos para la Administración de Riegos en los diferentes niveles (Estratégico y Procesos), que permitan la implementación de controles efectivos. | Monitoreo de riegos. | Monitoreos | 3 | 2016-04-01 | 2017-01-31 | 44 | 3 | Durante la vigencia 2021 y el primer trimestre de 2022 se realizó el monitoreo trimestral. Se solicita cierre
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-14 | Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por $47.740.5 millones y $69.575.2 millones respectivamente. | El origen de las diferencias obedece a inconsistencias en los reportes y registros contables. | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Lograr el contacto con la ANTV en liquidación con el fin que sea asignado un responsable a la conciliación de las operaciones reciprocas con Teveandina. | Comunicación | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 1 | Durante el primer semestre de 2022, se solicito concepto a la CGN, las partidas con la CNTV y ANTV ya fueron depuradas, queda por conciliar las correspondientes a la ley 14 de 1991
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-14 | Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por $47.740.5 millones y $69.575.2 millones respectivamente. | El origen de las diferencias obedece a inconsistencias en los reportes y registros contables. | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Realizar mesas de trabajo para conciliar las diferencias reciprocas | Actas mesas de trabajo | 3 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 3 | Durante el primer semestre de 2022, se solicito concepto a la CGN, las partidas con la CNTV y ANTV ya fueron depuradas, queda por conciliar las correspondientes a la ley 14 de 1991
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10-14 | Partidas conciliatorias de operaciones recíprocas. - Revisado el reporte de los trimestres, octubre/diciembre de los años 2013 y 2014 de la CGN sobre las partidas conciliatorias de operaciones recíprocas, se encuentran diferencias pendientes de conciliar, por parte de Teveandina Ltda., con otras entidades, por $47.740.5 millones y $69.575.2 millones respectivamente. | El origen de las diferencias obedece a inconsistencias en los reportes y registros contables. | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Registrar los ajustes necesarios en contabilidad | Comprobante contable | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 1 | Durante el primer semestre de 2022, se solicito concepto a la CGN, las partidas con la CNTV y ANTV ya fueron depuradas, queda por conciliar las correspondientes a la ley 14 de 1991
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HD27-14 | Gestión de Archivo Documental. - Teveandina Ltda., presentó deficiencias en el inventario documental por lo que no se evidencia implementación ni eficiencia en cuanto a los resultados del programa de gestión documental impactando aspectos como la organización, conservación, uso y manejo de los documentos. | Presuntamente se incumple lo previsto en el artículo 24 la Ley 594 de 2000, Ley de Archivos, y demás normas complementarias. | Establecimiento de proceso y/o actividades de Gestión documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000. | Establecer sistema de gestión documental. | Sistema de gestión documental | 1 | 2016-02-18 | 2017-02-17 | 52 | 0
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD1-17 | Oficina de control interno no cuenta un grupo multidisciplinario | Personal insuficiene en la planta de personal | Fortalecimiento oficina de control interno | Contratación profesional de apoyo. Contratar un profesional de apoyo para la vigencia 2019 como parte del fortalecimiento al grupo multidisciplinario | Contratación | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD1-17 | Oficina de control interno no cuenta con Jefe de control interno | Nominación del cargo de profesional de Control interno no es acorde con lo reglamentado | Fortalecimiento oficina de control interno | Solicitar acompañamiento. Solicitar acompañamiento al DAFP para el cambio de la forma de vinculación del profesional de Control Interno a Jefe de Control Interno (de trabajador oficial a empleado Público) | Solicitud | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-17 | Se evidencia que la Entidad no cumple de manera eficiente con esta obligación de publicar todo acto y procedimiento asociado a cada uno de los contratos. SECOP | Falta de recursos | Publicidad contratación | Informe trimestral elaborado por la Dirección Jurídica y Administrativa, dirigido a la Gerencia del Canal, el cual detallará las publicaciones realizadas en el aplicativo Secop I durante el periodo correspondiente. | Informe trimestral | 2 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26 | 0
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD9-17 | De la muestra seleccionada de los contratos interadministrativos celebrados con el Fondo de las Tecnologías de la Información FONTIC, se pudo evidenciar que existen contratos y órdenes de servicio que se derivan de éstos, los cuales pese a téner prevista una fecha de finalización en el año 2017, continúan registrando pagos durante la vigencia 2018, | flujo de caja deficiente | Fortalecer la comercialización de productos y servicios del canal. | Actualizar el plan de acción de acuerdo a las directrices de la alta dirección. | plan de acción | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1 | Se solicita cierre, teniendo en cuenta que las metas del plan de acción de comercial, están alineadas con el plan estratégico institucional, evidencia de ellos, es la mejora en los ingresos para la entidad.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD9-17 | De la muestra seleccionada de los contratos interadministrativos celebrados con el Fondo de las Tecnologías de la Información FONTIC, se pudo evidenciar que existen contratos y órdenes de servicio que se derivan de éstos, los cuales pese a téner prevista una fecha de finalización en el año 2017, continúan registrando pagos durante la vigencia 2018, | flujo de caja deficiente | Incrementar la utilidad de los negocios que se concreten. | Realizar controles con el fin de garantizar la utilidad proyectada en la propuesta. | seguimiento | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 12 | Se solicita cierre, dado la mejora en los ingresos generados desde comercial y el seguimiento constante a los proyectos, cuidando las utilidades para el funcionamiento de la entidad.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD10-17 | Se pudo evidenciar que al mes de octubre de 2018, aún existen partidas pendientes de pago por valor de $779 millones, por contratos cuya finalización se produjo e131 de diciembre de 2017 | flujo de caja deficiente | Fortalecer la comercialización de productos y servicios del canal. | Actualizar el plan de acción de acuerdo a las directrices de la alta dirección. | plan de acción | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 1 | Se solicita cierre, teniendo en cuenta que las metas del plan de acción de comercial, están alineadas con el plan estratégico institucional, evidencia de ellos, es la mejora en los ingresos para la entidad.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD10-17 | Se pudo evidenciar que al mes de octubre de 2018, aún existen partidas pendientes de pago por valor de $779 millones, por contratos cuya finalización se produjo e131 de diciembre de 2017 | flujo de caja deficiente | Incrementar la utilidad de los negocios que se concreten. | Realizar controles con el fin de garantizar la utilidad proyectada en la propuesta. | seguimiento | 12 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 12 | Se solicita cierre, dado la mejora en los ingresos generados desde comercial y el seguimiento constante a los proyectos, cuidando las utilidades para el funcionamiento de la entidad.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA12-17 | Conciliación cuentas recíprocas | Diferencia en marcos normativos, tiempos de causación y criterios contables | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Lograr el contacto con la ANTV en liquidación con el fin que sea asignado un responsable a la conciliación de las operaciones reciprocas con Teveandina. | Comunicación | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0 | Durante el primer semestre de 2022, se solicito concepto a la CGN, las partidas con la CNTV y ANTV ya fueron depuradas, queda por conciliar las correspondientes a la ley 14 de 1991
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA12-17 | Conciliación cuentas recíprocas | Diferencia en marcos normativos, tiempos de causación y criterios contables | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Realizar mesas de trabajo para conciliar las diferencias reciprocas | Actas mesas de trabajo | 3 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0 | Durante el primer semestre de 2022, se solicito concepto a la CGN, las partidas con la CNTV y ANTV ya fueron depuradas, queda por conciliar las correspondientes a la ley 14 de 1991
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA12-17 | Conciliación cuentas recíprocas | Diferencia en marcos normativos, tiempos de causación y criterios contables | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Registrar los ajustes necesarios en contabilidad | Comprobante contable | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0 | Durante el primer semestre de 2022, se solicito concepto a la CGN, las partidas con la CNTV y ANTV ya fueron depuradas, queda por conciliar las correspondientes a la ley 14 de 1991
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA15-17 | Sistema de costeo para determinar el valor de cada centro de costos de servicios públicos y demas | Deficiencias en el proceso de Gestión de recursos físicos | implementar criterio de costeo. | Documentar criterio de costeo de los servicios públicos y demas costos compartidos entre los procesos de la entidad. | Documento | 1 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 52 | 0.5
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA22-17 | Consecutivos de las facturas no coincide con el eventos Contrato 400 de 2016 | Demora por parte de los proveedores para facturar a la entidad | Fortalcer la activdad de pago | Supervisores deberán realizar el requerimiento al contratista, previo seguimiento, cuando este presente demoras en la radicación de las cuentas de cobro o facturación, según sea el caso, previo al cumplimiento de los requisitos pactados para ello. | Facturación oportuna | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 26 | 0.5
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-19 | Operaciones Reciprocas. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a $6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, $8.390.8 millones. La diferencia por $2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Lograr el contacto con la ANTV en liquidación con el fin que sea asignado un responsable a la conciliación de las operaciones reciprocas con Teveandina. | Comunicación | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1 | Durante el primer semestre de 2022, se solicito concepto a la CGN, las partidas con la CNTV y ANTV ya fueron depuradas, queda por conciliar las correspondientes a la ley 14 de 1991
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-19 | Operaciones Reciprocas. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a $6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, $8.390.8 millones. La diferencia por $2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Realizar mesas de trabajo para conciliar las diferencias reciprocas | Actas mesas de trabajo | 3 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 3 | Durante el primer semestre de 2022, se solicito concepto a la CGN, las partidas con la CNTV y ANTV ya fueron depuradas, queda por conciliar las correspondientes a la ley 14 de 1991
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD2-19 | Operaciones Reciprocas. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. | Consultados los Estados financieros de la ANTV en Liquidación, el valor legalizado por Teveandina, asciende a $6.305.6 millones, y a su vez, el mismo canal certifico y reporto en su información financiera, por igual concepto, $8.390.8 millones. La diferencia por $2.085.3 millones puede tener incidencia en la razonabilidad de los saldos | Conciliar las diferencias reciprocas con la Autoridad Nacional de Televisión en liquidación y disminuir los saldos reportados por la CGN. | Registrar los ajustes necesarios en contabilidad | Comprobante contable | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1 | Durante el primer semestre de 2022, se solicito concepto a la CGN, las partidas con la CNTV y ANTV ya fueron depuradas, queda por conciliar las correspondientes a la ley 14 de 1991
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD3-19 | Pasivo Exigibles-Administrativo con posible incidencia disciplinaria | La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de $262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. | Garantizar que los soportes para el cobro de los contratistas cumplan con lo acordado contractualmente para el trámite del pago. | Actualizar el certificado de supervisión incluyendo casilla en la que sean relacionados los entregables que se hayan pactado contractualmente. | Formato actualizado | 1 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 1
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD3-19 | Pasivo Exigibles-Administrativo con posible incidencia disciplinaria | La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de $262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. | Garantizar que los soportes para el cobro de los contratistas cumplan con lo acordado contractualmente para el trámite del pago. | Capacitar semestralmente a supervisores y apoyos, respecto del diligenciamiento del certificado de supervisión con el fin de que se garantice el soporte del cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Soporte realización capacitación semestral (memorias y asistencia) | 2 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 2
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD3-19 | Pasivo Exigibles-Administrativo con posible incidencia disciplinaria | La cuenta refleja incertidumbre en cuantía de $262.8 millones, contravienen lo establecido en la Resolución 193 de 2016, respecto a los soportes documentales y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. | Remitir por competencia a los entes de control para la correspondiente revisión de las presuntas irregularidades en marco de la contratación suscrita con Douglas Trade S.A.S | Evaluar la indagación preliminar No. 2021 – 003, conforme al acervo probatorio tomando la decisión que en derecho corresponda. | Actuación en derecho iniciada de acuerdo a la decisión | 1 | 2020/07/01 | 2022-07-30 | 104 | 0
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA5-19 | Revelación Proceso Judicial. -Administrativo | la Entidad registró en Cuentas de Orden, una demanda en contra, con pretensión inicial de $34.000 millones, No obstante, esta situación, no fue revelada adecuadamente en las Notas a los Estados Financieros, lo que no permite contar con información, que, por su materialidad, requiere explicación a través de información que aporte valor agregado a los estados financieros | Actualizar procedimiento "Ajuste y Consolidacion de Informacion Financiera" | Solicitud de información de procesos judiciales | Informes Trimestrales | 3 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 3 | Se solicita cierre, dado que la demanda que dio origen al hallazgo salio a favor de la entidad,igualmente el procedimiento de financiera fue actualizado para que las notasa los Estados Financieros, lleven todas las revelaciones sobre la materia.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA5-19 | Revelación Proceso Judicial. -Administrativo | la Entidad registró en Cuentas de Orden, una demanda en contra, con pretensión inicial de $34.000 millones, No obstante, esta situación, no fue revelada adecuadamente en las Notas a los Estados Financieros, lo que no permite contar con información, que, por su materialidad, requiere explicación a través de información que aporte valor agregado a los estados financieros | Incluir todas las revelaciones en los EEFF | Consolidar e inclusión en las revelaciones | Revelaciones Trimestrales a los EEFF | 3 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 3 | Se solicita cierre, dado que la demanda que dio origen al hallazgo fue ganada por la entidad, sin embargo el procedimiento de financiera fue actualizado para que las notas no se vuelvan a ir sin todas las revelaciones sobre la material.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HAD11-19 | Principio de Publicidad en la contratación - Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Se accedió al Secop I para realizar el control y seguimiento a los recursos públicos en la muestra contractual determinada para la vigencia 2019 y se constató que en el sistema no se encuentran los informes de supervisión, lo anterior determina un presunto incumplimiento a lo preceptuado en los artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 2015. | Publicidad de los contratos y su ejecución en el aplicativo Secop I, conforme al principio de publicidad establecido en el Manual de Contratación. | Informe trimestral elaborado por la Dirección Jurídica y Administrativa, dirigido a la Gerencia del Canal, el cual detallará las publicaciones realizadas en el apliactivo Secop I durante el periodo correspondiente. | Informe trimestral | 2 | 2020/07/01 | 2020/12/31 | 26 | 0
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA13-19 | Seguimiento acciones Plan de Mejoramiento Planta de personal - Administrativo. De acuerdo con el informe final punto 6. Efectividad del plan de mejoramiento; recoge los hallazgos (HA3-09. HA6-09, HA7-09, HA8-09, HA14-09, HA15-09; de la vigencia 2009, HADF15-10, HA16-10, HA17-10 de la vigencia 2010, H5-14, HD26-14 de la vigencia 2014) | La CGR ha evidenciado debilidades referidas a concentración de funciones, insuficiencia del personal de planta para designación de supervisores, falta de una estructura de nivel directivo, funcionario y organización multidisciplinaria de la oficina control interno. En el Plan de Mejoramiento siguen reflejándose dichas deficiencias sin una acción efectiva | Superada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, con ocasión al Covid-19, se adelantarán las actividades nececesarias ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar continuidad al Plan de restructuración de la planta de personal. | Consolidar las necesidades para llevar a cabo el proceso de reestructuración de la entidad a través de la aplicación de los estudios técnicos necesarios. | Informe con necesidades consolidadas para la reestructuración de la entidad | 1 | 2020/07/01 | 2023-12-31 | 182 | 0
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | HA13-19 | Seguimiento acciones Plan de Mejoramiento Planta de personal - Administrativo. De acuerdo con el informe final punto 6. Efectividad del plan de mejoramiento; recoge los hallazgos (HA3-09. HA6-09, HA7-09, HA8-09, HA14-09, HA15-09; de la vigencia 2009, HADF15-10, HA16-10, HA17-10 de la vigencia 2010, H5-14, HD26-14 de la vigencia 2014) | La CGR ha evidenciado debilidades referidas a concentración de funciones, insuficiencia del personal de planta para designación de supervisores, falta de una estructura de nivel directivo, funcionario y organización multidisciplinaria de la oficina control interno. En el Plan de Mejoramiento siguen reflejándose dichas deficiencias sin una acción efectiva | Superada la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, con ocasión al Covid-19, se adelantarán las actividades nececesarias ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para dar continuidad al Plan de restructuración de la planta de personal. | Presentar proyecto de reestructuración a la Junta Administradora Regional para su aprobación y trámite correspondiente. | Soporte de sesión de Junta (memorias y acta) | 1 | 2020/07/01 | 2023-12-31 | 182 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO