## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/con-roles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada proyección en la propuesta del porcentaje de intermediación, incluido los costos directos e indirectos | Desequilibrio económico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Estructurar la propuesta económica teniendo en cuenta todas las variables y costos directos e indirectos que confluyan en el valor del contrat | 2 | 2 | 2 | 4 | NO | Contratista | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento en la ejecución contractual | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Natural | Equipos humanos o técnicos inadecuados e insuficientes | Mala calidad en la prestación del servicio o retrasos o reprogramación de los eventos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Contar con el recurso humano suficiente e idóneo y con el equipo técnico necesario para la ejecución del contrato y contar con planes de contingencia para suplir eventualidades | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | ENTIDAD | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | eguimiento en la preparación y programación de cada evento | semanalmente con la realización de cada evento
3 | General | Externo | Planeación | Económicos | Deficiencia en la calidad de los servicios prestados | Dificultades operativas en la celebración de los eventos y no cumplimiento de los objetivos fijados para cada actividad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Contratar los proveedores necesarios e idóneos para cumplir con el cubrimiento del evento, así como el personal y los equipos técnicos requerido | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Contratista | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento a la organización y realización del evento | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Imposibilidad de ejecutar las actividades por causa de orden público | Retrasos o no celebración de los eventos programados | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISATA Y ENTIDAD | Contar con planes alternos u opciones que le permitan a la Entidad reprogramar en otras ciudades o lugares el evento correspondiente | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | CONTRATISATA Y ENTIDAD | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento a la programación y a los lugares donde se realizaran los eventos con previa antelación y según un cronograma de actividades | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
5 | Genera | Externo | Ejecución | Riesgo de la Nturaleza | Fallas en sistemas de información, sistemas tecnológicos, comunicaciones, medios de transporte, fallas de servicios técnicos, e incumplimiento de proveedores | Retrasos en la prestación de los servicios o deficiencia en la calidad de los servicios prestados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Realizar las pruebas a los equipos de sistemas y tecnológicos requeridos, Confirmar entregas de proveedores y realizar seguimiento a las mismas y contar con planes de contingencia para atender eventualidades de ultima mome | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento y vigilancia a la organización y cumplimiento de los eventos. | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Variación de los asistentes del evento | Retrasos en el inicio y en la prestación de los servicios | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Coordinar la celebración de los eventos hasta el último día de su celebración, informar con el tiempo establecido en las obligaciones del contrato los cambios previstos y prever eventuales cambios, ya sea de disminución o aumento de los asistentes. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA - SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | Seguimiento permanente a la organización de los eventos | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | MANEJO Y MANIPULACION DE ALIMENTOS | INTOXICACION | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | SOLICITAR Y VERIFICAR CPN LOS PROVEEDORES , CERIFICACION DE MANIÑULACIN DE ALIMENTOS Y REGISTRO DE SANIDAD | 3 | 1 | 3 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde el inicio de fase precontractual | Hasta el final del contrato | SEGUIMIENTO PERMANENTE DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | permanentemente en la etapa de ejecución del contrato.