## Hoja1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | A quien se le asigna | Tratamiento/con-roles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Cuando el contratatista no suscribe en los términos establecidos y/o se retrasa en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato | Retraso en el inicio y ejecución del contrato y la consecuente insatisfacción en la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | contratatista | Exigir en los pliegos de condiciones la constitución de las garantías, así como, establecer un cronograma para la presentación de dichas pólizas | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor del contrato - Dirección Jurídica y Administrativa | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Una vez | Una vez
2 | General | Interno | Contratación | Operacional | Fallas en el cargue de documentación en la plataforma SECOP II | Demoras o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los documentos en la fase precontractual y contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | área de contratación | Realizar una revisión continua a la plataforma SECOP II respecto del cargue de los documentos correspondientes | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor del contrato - Dirección Jurídica y Administrativa |  |  | Semanal | Semanal
3 | Especifico | Externo | Ejecución del contrato | Operacional | Errores cometidos por el contratista relativa a los términos en los cuales se presentó la propuesta que afectan directamente la ejecución del contrato | Afectación en la estructuración del plan de seguros de la entidad o en los tiempos de respuesta en los que el Canal requiera de su intervención | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Revisión exhaustiva a la documentación remitida por el contratista en comparación con la codiciones establecidas en el pliego, así como seguimiento continuo a los términos en los que se presentó el proceso | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato - Dirección Jurídica y Administrativa |  |  | Cada que se presente una situación de esta índole | Cada que se presente una situación de esta índole
4 | Especifico | Ecterno | Ejecución del contrato | Operacional | Indebida gestión ante las aseguradoras, a través del personal mínimo requerido de las reclamaciones que surjan con ocacion de los siniestros en lo concerniente a los costos que debe asumir la entidad por los daños ocasionados por estas o sus colaboradores | Genera una carga adicional a las previstas pues la entidad contratate deberá asumir otros costos por los siniestros | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | El supervisor realizará controles tanto a la forma como al estado en el que se presenten las reclamaciones, con la finalidad de prevenir que la entidad se encuentre inmerso en costos adicionales a los previstos para los siniestros | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato - Dirección Jurídica y Administrativa |  |  | permanente | permanente
5 | General | externo | Ejecución del contrato | operacional | Imposibilidad de desarrollar dentro de los tiempos estimados, las actividades propias del contrato por decisiones gubernamentales relativas al Covid -19 | Genera retrasos en la ejecución del contrato y en la eficiencia en la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecer medidas alternas que permitan que la ejecución del contrato no sufra alteraciones graves | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor del contrato - Dirección Jurídica y Administrativa |  |  | Cada que se presente una situación de esta índole | Cada que se presente una situación de esta índole

## Hoja2
VALORACIÓN DEL RIESGO SEGÚN LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA