## PRESUPUESTO
1. PRESUPUESTO DETALLADO
| PROPONENTE: | LA RED TINA SAS
| NOMBRE DEL PROYECTO: | GUARDA PARQUES VOLUNTARIOS
| FECHA DE LA OFERTA: | 26 ABRIL DE 2022
VALIDEZ DE LA OFERTA:
RESUMEN PRESUPUESTAL
CONCEPTO |  |  |  | COSTO TOTAL
1 | DESARROLLO |  |  | 25000000
2 | PREPRODUCCIÓN |  |  | 15406150
3 | PRODUCCION Y RODAJE |  |  | 169500000
4 | POSPRODUCCIÓN |  |  | 36000000
SUBTOTAL PROYECTO: |  |  |  | 245906150
GESTION DE PRODUCCIÓN (X%:) |  |  | 8% | 19672492
IMPREVISTOS (X%): |  |  | 5% | 12295307.5
TOTAL PROYECTO TRANSMEDIA: |  |  |  | 277873949.5
IVA (19%): |  |  | 19% | 52796050.405
GRAN TOTAL: |  |  | 330669999.905
1 | DESARROLLO | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
1.1 | EQUIPO DE DESARROLLO
1.1.1 | Director |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Productor |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Investigador | paquete | 1 | 5000000 | 5000000
1.1.4 | Guionista | paquete | 1 | 7000000 | 7000000
1.1.5 | Transcripciones | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | DERECHOS
1.2.1 | Derechos música original (composición y producción temas originales y música incidental) | paquete | 16 | 500000 | 8000000
1.2.2 | Derechos música sincronización |  | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Derechos Imágenes archivo (fotografías y/o video) | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Derechos temas musicales existentes |  | 0 | 0 | 0
1.3 | SEGURIDAD
1.3.1 | Pólizas y garantías | paquete | 1 | 3500000 | 3500000
1.3.2 | Bioseguridad COVID | paquete | 1 | 1500000 | 1500000
SUBTOTAL DESARROLLO: |  |  |  | } | 25000000
2 | PREPRODUCCIÓN | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
2.1 | PERSONAL DIRECCIÓN
2.1.1 | Director(es) | paquete | 1 | 3000000 | 3000000
2.1.2 | Asistente de dirección |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Continuista (Script) |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Foto fija |  |  | 0 | 0
2.2 | PERSONAL PRODUCCIÓN
2.2.1 | Gerente de producción | paquete | 1 | 3000000 | 3000000
2.2.2 | Productor de línea |  | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Asistente(s) de producción | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Productor de campo | paquete | 1 | 2000000 | 2000000
2.2.5 | Asistente(s) de producción de campo |  |  | 0 | 0
2.3 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA
2.3.1 | Director de fotografía |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Gaffer |  | 0 | 0 | 0
2.4 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE
2.4.1 | Director de arte | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Productor de Arte |  | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Asistente de Arte | paquete | 1 | 1906150 | 1906150
2.5 | CASTING Y SCAUTING
2.5.1 | Pruebas de Casting - Call to back |  | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Búsqueda de Locaciones | paquete | 1 | 1500000 | 1500000
2.5.3 | Equipo de grabación | paquete | 1 | 1500000 | 1500000
2.6 | LOGISTICA
2.6.1 | Transporte personas y carga terrestre |  | 0 | 0 | 0
2.6.2 | Transporte personas y carga aéreo nacional |  | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Combustibles y parqueaderos |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | Alimentación | paquete | 1 | 1000000 | 1000000
2.6.5 | Alojamiento equipo participantes | paqute | 1 | 1500000 | 1500000
2.6.6 | Comunicaciones |  | 0 | 0 | 0
2.6.7 | Radios |  | 0 | 0 | 0
2.6.8 | Enfermería y primeros auxilios |  | 0 | 0 | 0
2.6.9 | Seguridad |  | 0 | 0 | 0
2.6.10 | Cafetería |  | 0 | 0 | 0
2.6.11 | Aseo, baños portátiles |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL PREPRODUCCIÓN: |  |  |  | 15406150 | 15406150
3 | PRODUCCIÓN Y RODAJE | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
3.1 | PERSONAL DIRECCIÓN
3.1.1 | Director(es) | paquete | 1 | 15000000 | 15000000
3.1.2 | Asistente de dirección |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Continuista (Script) |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Foto fija | paquete | 1 | 4000000 | 4000000
3.2 | PRODUCTORES
3.2.1 | Gerente de producción | paquete | 1 | 7000000 | 7000000
3.2.2 | Productor de línea |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Asistente(s) de producción |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Productor de campo | paquete | 1 | 10000000 | 10000000
3.2.5 | Asistente(s) de producción de campo | paquete | 1 | 5600000 | 5600000
3.3 | ELENCO
3.3.1 | Protagonistas |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Segundarios |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Anfitrion | paquete | 1 | 4000000 | 4000000
3.3.4 | Figurantes |  | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Extras |  | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Personajes entrevistados |  | 0 | 0 | 0
3.4 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA
3.4.1 | Director de fotografía | paquete | 1 | 8000000 | 8000000
3.4.2 | Operador de cámara | paquete | 1 | 7000000 | 7000000
3.4.3 | Asistente de cámara I (foquista) | paquete | 1 | 6000000 | 6000000
3.4.4 | Asistente de cámara II |  | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Técnico de imagen digital (DIT) |  | 0 | 0 | 0
3.4.6 | Luminotécnico (Gaffer) | pauquete | 1 | 7000000 | 7000000
3.4.7 | Asistente de luces I | paquete | 1 | 6000000 | 6000000
3.4.8 | Electricista |  | 0 | 0 | 0
3.5 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE
3.5.1 | Director de arte |  | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Asistente de arte | paquete | 1 | 8000000 | 8000000
3.5.3 | Escenógrafo |  | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Equipo de elaboración de escenografías |  | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Ambientador |  | 0 | 0 | 0
3.5.6 | Asistente(s) de ambientación |  | 0 | 0 | 0
3.5.7 | Utilero |  | 0 | 0 | 0
3.5.8 | Asistente(s) de utilería |  | 0 | 0 | 0
3.5.9 | Diseñador de vestuario |  | 0 | 0 | 0
3.5.10 | Vestuarista |  | 0 | 0 | 0
3.5.11 | Asistente(s) de vestuario |  | 0 | 0 | 0
3.5.12 | Maquillador | paquete | 1 | 6000000 | 6000000
3.5.13 | Asistente(s) de maquillaje |  | 0 | 0 | 0
3.6 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO
3.6.1 | Sonidista | paquete | 1 | 9000000 | 9000000
3.6.2 | Microfonista |  | 0 | 0 | 0
3.6.3 | Asistiente de sonido |  | 0 | 0 | 0
3.6.4 | Ingeniero de Sonido |  | 0 | 0 | 0
3.6.5 | Ingeniero de Sonido |  | 0 | 0 | 0
3.6.6 | Asistiente de sonido |  | 0 | 0 | 0
3.7 | EQUIPOS DE FOTOGRAFIA
3.7.1 | Alquiler Cámara y accesorios | paquete | 1 | 6000000 | 6000000
3.7.2 | Alquiler óptica y accesorios | paquete | 1 | 3000000 | 3000000
3.7.3 | Alquiler paquete de luces y grip | paquete | 1 | 4000000 | 4000000
3.7.4 | Alquiler otros equipos (grúas, jibs, dollies, cabezas, camera car, monturas vehículos, otros) | paquete | 1 | 2500000 | 2500000
3.7.5 | Alquiler planta o generador |  | 0 | 0 | 0
3.7.6 | Tarjetas de almacenamiento |  | 0 | 0 | 0
3.7.7 | Discos duros u otros medios de almacenamiento |  | 0 | 0 | 0
3.7.8 | Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales | paqute | 1 | 2000000 | 2000000
3.8 | EQUIPOS DE SONIDO
3.8.1 | Alquiler paquete de sonido (Raider Tecnico) | paqute | 1 | 2500000 | 2500000
3.8.2 | Compras misceláneas de sonido | paqute | 1 | 400000 | 400000
3.9 | MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO
3.9.1 | FX (efectos especiales en escena: disparos, explosiones, juegos pirotécnicos, vehículos, etc.) |  | 0 | 0 | 0
3.9.2 | Compras y alquileres ambientación (incluye vehículos en escena) |  | 0 | 0 | 0
3.9.3 | Compras y alquileres escenografía |  | 0 | 0 | 0
3.9.4 | Compras y alquileres utilería | paquete | 1 | 2500000 | 2500000
3.9.5 | Compras y alquileres vestuario |  | 0 | 0 | 0
3.9.6 | Compras y alquileres maquillaje |  | 0 | 0 | 0
3.9.7 | Lavanderia |  | 0 | 0 | 0
3.10 | LOCACIONES
3.10.1 | Alquiler de locaciones |  | 0 | 0 | 0
3.10.2 | Reparación y daños en locaciones |  | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Permisos (PUFA) |  | 0 | 0 | 0
3.11 | LOGISTICA
3.11.1 | Transporte personas y carga terrestre | paquet | 1 | 10000000 | 10000000
3.11.2 | Transporte personas y carga aéreo nacional | paqute | 1 | 7000000 | 7000000
3.11.3 | Combustibles y parqueaderos |  | 0 | 0 | 0
3.11.4 | Alimentación | paqute | 1 | 15000000 | 15000000
3.11.5 | Alojamiento equipo participantes | paqute | 1 | 12000000 | 12000000
3.11.6 | Comunicaciones |  | 0 | 0 | 0
3.11.7 | Radios |  | 0 | 0 | 0
3.11.8 | Enfermería y primeros auxilios |  | 0 | 0 | 0
3.11.9 | Seguridad |  | 0 | 0 | 0
3.11.10 | Cafetería |  | 0 | 0 | 0
3.11.11 | Aseo, baños portátiles |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL PRODUCIÓN Y RODAJE: |  |  |  | 169500000 | 169500000
4 | POSTPRODUCCIÓN | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
4.1 | EDICIÓN
4.1.1 | Editor conceptual |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Edición o montaje | paquete | 1 | 12000000 | 12000000
4.1.3 | Asistente de edición I |  | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Alquiler de equipos de edición |  | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Coordinador de postproducción |  | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Digitalización o escaner en alta resolución |  | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Restauración y limpieza |  | 0 | 0 | 0
4.2 | FINALIZACIÓN
7.2.1 | Conformación |  | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Colorización | paqute | 1 | 4000000 | 4000000
7.2.3 | Efectos visuales |  | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Composición (diseño de títulos, graficas y créditos) |  | 0 | 0 | 0
7.2.5 | Subtitulaje |  | 0 | 0 | 0
7.2.6 | Close Caption | paquete | 1 | 2000000 | 2000000
4.3 | SONIDO (incluye película y tráiler)
4.3.1 | Montaje/edición de sonido | paquete | 1 | 7000000 | 7000000
4.3.2 | Grabación y edición foley (incluye artista y sala) |  | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Sala edición de audio |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Mezcla final |  | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Pista Internacional |  | 0 | 0 | 0
4.4 | ANIMACIÓN
4.4.1 | Story board |  | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Artista animatic |  | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Iustrador |  | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Animador |  | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Composición |  | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Diseño grafico | paquete | 1 | 3000000 | 3000000
4.5 | MATERIALES
4.5.1 | Discos duros | paqute | 1 | 8000000 | 8000000
4.5.2 | Pago de servicio de almacenamiento en la nube |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL POSTPRODUCCIÓN: |  |  |  | 36000000 | 36000000
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La Gestión de Producción es el valor que la Casa productora cobra por la ejecución del proyecto. El porcentaje máximo es de 8% y se calcula sobre el Sub Total del Proyecto.
Note on D16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se sugiere que los imprevistos sean mínimo del 5% sobre el Sub total del Proyecto.
Note on C22: Juan Camilo Jiménez: Capítulo Paquete Día Personaje Pieza
Note on C39: Juan Camilo Jiménez: Capítulo Paquete Día Personaje Pieza
Note on C76: Juan Camilo Jiménez: Capítulo Paquete Día Personaje Pieza
Note on C163: Juan Camilo Jiménez: Capítulo Paquete Día Personaje Pieza

## CRONOGRAMA
2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
PROYECTO: | GUARDA PARQUES VOLUNTARIOS
PROPONENTE: | LA RED TINA SAS
DIRECTOR: | GUILLERMO SOLARTE
PRODUCTOR: | GABRIEL CRUZ
|  | Mes 1 | [30 empty] | Mes 2 | [30 empty] | Mes 3 | [30 empty] | Mes 4 | [30 empty] | Mes 5 | [30 empty] | Mes 6
ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
AJUSTES | CONTRATO - APROBACIONES -HITOS | bar: Mes 1 1 M to Mes 1 13 L
PROPUESTA CREATIVA | bar: Mes 1 1 M to Mes 1 10 V
PROPUESTA OPERATIVA | bar: Mes 1 1 M to Mes 1 10 V
PREPRODUCCIÓN | PREPARATIVOS INICIALES | bar: Mes 1 11 S to Mes 1 20 L
INVESTIGACIÓN PROPUESTA TRASMEDIA | bar: Mes 1 1 M to Mes 1 20 L
INVESTIGACIÓN | bar: Mes 1 1 M to Mes 1 20 L
ENTREGA BLUE PRINT- PROPUESTA MULTIPLAFORMA
ESCRITURA DE GUIONES | bar: Mes 1 1 M to Mes 1 23 J
REVISIONES | bar: Mes 1 24 V to Mes 1 26 D
AJUSTES | bar: Mes 1 27 L to Mes 1 31 V
APROBACIÓN GUIONES | bar: Mes 1 31 V
FONDOS
DISEÑO DE PERSONAJES SECUNDARIOS
PRODUCCIÓN | GRABACIÓN | bar: Mes 2 8 M to Mes 2 27 L; Mes 3 6 L to Mes 3 25 S; Mes 4 2 J to Mes 4 21 M; Mes 4 29 M to Mes 5 17 V
REVISION | bar: Mes 2 20 L to Mes 2 30 J; Mes 3 18 S to Mes 3 28 M; Mes 4 14 M to Mes 4 24 V; Mes 5 10 V to Mes 5 20 L
REVISION (ANITACI/STORY BOARD ETC)
AJUSTES | bar: Mes 2 23 J to Mes 2 30 J; Mes 3 21 M to Mes 3 28 M; Mes 4 18 S to Mes 4 24 V; Mes 5 14 M to Mes 5 20 L
ANIMACIÓN - GRABACIÓN
ENTREGA DE ANIMACION /RUSHES
APROBACIÓN ANIMACIÓN/RUSHES
POSPRODUCCIÓN | GRAFICACION | bar: Mes 2 1 M to Mes 2 31 V
EDICIÓN | bar: Mes 2 23 J to Mes 3 9 J; Mes 3 21 M to Mes 4 7 M; Mes 4 18 S to Mes 5 4 S; Mes 5 14 M to Mes 5 31 V
REVISIÓN CORTE 1 | bar: Mes 3 10 V to Mes 3 11 S; Mes 4 8 M to Mes 4 9 J; Mes 5 5 D to Mes 5 6 L; Mes 6 1 M to Mes 6 2 J
AJUSTES | bar: Mes 3 12 D to Mes 3 16 J; Mes 4 10 V to Mes 4 14 M; Mes 5 7 M to Mes 5 11 S; Mes 6 3 V to Mes 6 7 M
APROBACIÓN COMPOSCIÓN FINAL - CORTE 1 | bar: Mes 3 17 V; Mes 4 15 M; Mes 5 12 D; Mes 6 8 M
MUSICALIZACIÓN | bar: Mes 3 6 L to Mes 3 16 J; Mes 4 4 S to Mes 4 14 M; Mes 5 2 J to Mes 5 11 S; Mes 5 29 M to Mes 6 7 M
POST PRODUCCIÓN AUDIO | bar: Mes 3 6 L to Mes 3 16 J; Mes 4 4 S to Mes 4 14 M; Mes 5 2 J to Mes 5 11 S; Mes 5 29 M to Mes 6 7 M
REVISION CORTE FINAL - AUDIO | bar: Mes 3 17 V; Mes 4 15 M; Mes 5 12 D; Mes 6 8 M
MASTERIZACIÓN Y Closed Caption | bar: Mes 3 18 S to Mes 3 22 M; Mes 4 16 J to Mes 4 20 L; Mes 5 13 L to Mes 5 17 V; Mes 6 9 J to Mes 6 13 L
PRUEBAS MULTIPLATAFORMA | bar: Mes 5 28 M to Mes 6 13 L
AJUSTES MULTIPLATAFORMA | bar: Mes 6 14 M to Mes 6 20 L
ENTREGA FINAL DE PROYECTO | ENTREGA CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA | bar: Mes 6 21 M to Mes 6 28 M
MASTERIZACIÓN (CAPITULOS) | bar: Mes 6 21 M to Mes 6 28 M
DOCUMENTOS FINALES | bar: Mes 6 21 M to Mes 6 28 M
ENTREGA FINAL DISCOS DUROS | bar: Mes 6 21 M to Mes 6 28 M

## ORGANIGRAMA
3. ORGANIGRAMA
PROYECTO: |  | GUARDA PARQUES
PROPONENTE: |  | LA RED TINA SAS
DIRECTOR: |  | GUILLERMO SOLARTE
PRODUCTOR: |  | GABRIEL CRUZ
[5 empty] | Director general | 1
[5 empty] | Productor general y/o ejecutivo de la casa productora | 1
DIRECCIÓN Y CONTENIDO |  |  | PRODUCCIÓN |  |  |  | FOTOGRAFÍA- SONIDO - TÉCNICA |  |  | POSPRODUCCIÓN
Jefe de contenidos | (nombre y apellido) | 0 | Jefe de producción | (nombre y apellido) |  |  | Director de fotografía | (nombre y apellido) | 1 | Director de Animación | (nombre y apellido) | 0
Asistente de contenidos | (nombre y apellido) | 0 | Productor de campo | (nombre y apellido) | 1 |  | Director de cámaras | (nombre y apellido) | 0 | Editor | (nombre y apellido) | 1
Asistente de dirección | (nombre y apellido) | 0 | Asistentes de producción | (nombre y apellido) | 1 |  | Camarógrafo | (nombre y apellido) | 1 | Editor finalizador | (nombre y apellido) | 0
Investigador | (nombre y apellido) | 1 | Otros | (nombre y apellido) | 0 |  | Asistente de cámara | (nombre y apellido) | 1 | Digitalizador de material | (nombre y apellido) | 0
Guionista | (nombre y apellido) | 1 | Subtotal |  | 2 |  | Asistente de fotografía | (nombre y apellido) | 1 | Logger | (nombre y apellido) | 0
Realizadores | (nombre y apellido) | 0 |  |  |  |  | Gaffer - jefe de luces | (nombre y apellido) | 1 | Tráfico | (nombre y apellido) | 0
Script | (nombre y apellido) | 0 |  |  |  |  | Electricista | (nombre y apellido) | 0 | Posproductor de sonido | (nombre y apellido) | 1
Asesor conceptual | (nombre y apellido) | 0 |  |  |  |  | Tramoya | (nombre y apellido) | 0 | Diseñador gráfico (créditos, logos, animaciones) | (nombre y apellido) | 1
Periodista | (nombre y apellido) | 0 | DIRECCIÓN DE ARTE |  |  |  | Asistente de tramoya | (nombre y apellido) | 0 | Música original - compositor | (nombre y apellido) | 1
Transcriptor | (nombre y apellido) | 0 | Director de arte | (nombre y apellido) | 0 |  | Sonidista | (nombre y apellido) | 1 | Intérpretes | (nombre y apellido) | 0
Otros | (nombre y apellido) | 0 | Disenñador de Fondos | (nombre y apellido) | 0 |  | Operador de generador de caracteres | (nombre y apellido) | 0 | Músicos | (nombre y apellido) | 0
Subtotal |  | 2 | Diseñador de Personajes | (nombre y apellido) | 0 |  | asistente de luces | (nombre y apellido) | 1 | Locutor - narrador | (nombre y apellido) | 0
|  |  | Utilero | (nombre y apellido) | 0 |  | Técnico de mantenimiento | (nombre y apellido) | 0 | Otros | (nombre y apellido) | 0
TALENTO |  |  | Vestuarista | (nombre y apellido) | 0 |  | Otros | (nombre y apellido) | 0 | Subtotal |  | 4
Protagonistas | (nombre y apellido) | 4 | Maquillador | (nombre y apellido) | 1 |  | Subtotal |  | 7
Personajes principales | (nombre y apellido) | 0 | Asistentes de Arte | (nombre y apellido) | 1 | [6 empty] | Outsoursing
Personajes secundarios | (nombre y apellido) | 4 | Efectos especiales | (nombre y apellido) | 0 | [6 empty] | Animador | (nombre y apellido) | 0
Figurantes | (nombre y apellido) | 20 | Otros | (nombre y apellido) | 0 | [6 empty] | Graficador | (nombre y apellido)
Extras | (nombre y apellido) | 0 | Subtotal |  | 2 | [6 empty] | Otros | (nombre y apellido) | 0
Presentadores | (nombre y apellido) | 1 | [9 empty] | Subtotal |  | 0
Otros | (nombre y apellido) | 0
Subtotal |  | 29
48

## RECURSOS
4. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS
PROYECTO: Guardaparques voluntarios
PROPONENTE: LA RED TINA
FECHA:26 ABRIL 2022
EQUIPOS GRABACIÓN
RECURSO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN (Cámaras, registro de sonido, ópticas, accesorios, etc.) | CANTIDAD | MARCA | REFERENCIA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAMARA | 1 | SONY | FS7K | 4K
LENTES | SET | ROKINON | 14MM,24MM,35MM,50MM,85MM,135MM | CINE ALTA APERTURA 1.5
MICROFONOS INALAMBRICOS Y BOOM | SET DE 3 MICROFONOS Y UN BOM | RODE | RODELINK | 2.4 GH
KIT DE LUCES LET | SET DE 10 LUCES | LP8060A | PANEL | BICOLOR
KIT LUCES | SET | ARRI | 2) 1200,2,600 1)300 | FRESNEL PARA INTERIORES Y NOCHE
DRON | 1 | DJI | PHANTO 4 PRO | 4K
RONIN | 1 | DJI | M
EQUIPOS POST PRODUCCIÓN
RECURSO TÉCNICO DE POST PRODUCCIÓN (Edición, graficación, animación, post producción de sonido, etc) | CANTIDAD | SOFTWARE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Memoria, procesador, discos, etc) | PERIFÉRICOS Y PLUGGINS
SALAS DE EDICION IMAC | 2 | ADOBE PREMIER | SUITE 2021 | Apple M1 8-Core CPU
8GB Unified RAM ¦ 256GB SSD, 8GB Unified RAM ¦ 256GB SSD
24" 4480 x 2520 Retina Display,24" 4480 x 2520 Retina Display
8-Core GPU ¦ 16-Core Neural Engine,8-Core GPU ¦ 16-Core Neural Engine
SALA DE SONIDOimac | 1 | PRO TOOLS |  | Apple M1 8-Core CPU
8GB Unified RAM ¦ 256GB SSD, 8GB Unified RAM ¦ 256GB SSD
24" 4480 x 2520 Retina Display,24" 4480 x 2520 Retina Display
8-Core GPU ¦ 16-Core Neural Engine,8-Core GPU ¦ 16-Core Neural Engine
8