## Slide 1: ANÁLISIS PROYECTO DE INVERSIÓN – DICIEMBRE 2019

## Slide 2: Información General
Programa: Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones:
Subprograma: INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES
Objetivo: Garantizar el fortalecimiento de la entidad mediante la transferencia de capital, que sirva de impulso, desarrollo, actualización y mejora del soporte a la gestión, servicios técnicos y recursos físicos.
Descripción: Mediante el fortalecimiento del soporte a la gestión, los servicios técnicos y recursos físicos, se pretende garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos para la operación del canal y las necesidades de servicio pactadas con los clientes.
Con la inversión realizada se cubrirá el mantenimiento de equipos destinados a la producción y emisión de contenidos que representan una mejor calidad en los productos ofertados a nuestros clientes, también se pretende contar con un equipo conceptual para el desarrollo de contenidos atractivos y el aprovechamiento de las plataformas digitales para el posicionamiento del canal obteniendo como consecuencia que los ingresos por concepto de ventas de pauta y emisión se incrementen.
Monto del Proyecto de Inversión: $ 600.000.000

## Slide 3: Información Especifica
Producto 1: Servicio de Contenidos Audiovisuales
Objetivo: Producir y desarrollar contenidos audiovisuales, educativos, culturales, para la prestación y fortalecimiento del servicio de televisión de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía y los lineamientos de las entidades o requerimientos de los clientes
Indicador Principal: Contenidos Producidos
Unidad de medida: Numérica (Valor expresado en horas de contenidos producidos)
Meta: 412 Horas
Indicador Secundario: Capítulos realizados
Unidad de medida: Numérica
Meta: 572 Capítulos.
Producto 2: Servicio de pauta y emisión publicitaria
Objetivo: Ocupar los espacios destinados para comercialización de la parrilla en televisión y plataformas digitales, con contenidos publicitarios.
Indicador Principal: Horas en pantalla comercializadas
Unidad de medida: Numérica (Valor expresado en horas comercializadas)
Meta: 324 Horas
Indicador Seundario: Usuarios en las plataformas digitales conectados.
Unidad de medida: Numérica (Valor expresado en número de usuarios únicos)
Meta: 5.000.000 de Usuarios
Para realizar una correcta medición en la ejecución del proyecto se definieron dos productos para los cuales se determinaron un objetivo específico, un indicador principal y un indicador secundario como se muestra a continuación:

## Slide 4: RESUMEN FINANCIERO - MENSUAL
El proyecto se ha actualizado mes a mes teniendo en cuenta la carga de contratos en el SharePoint de Jurídica mes a mes y el rubro presupuestal 801003.
Por indicaciones del personal encargado del SPI – DNP El valor consignado para lo comprometido y lo obligado debe ser el mismo.
MES | INICIAL | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | % COMP | POR COMP | % POR COMP
Junio | 600.000.000 | 83.006.829 | 83.006.829 | 13,83% | 516.993.171 | 86,17%
Julio | 600.000.000 | 383.605.862 | 383.605.862 | 63.93% | 216.394.138 | 36.07%
Agosto | 600.000.000 | 456.176.131 | 456.176.131 | 76.03% | 143.823.869 | 23.97%
Septiembre | 600.000.000 | 460.281.631 | 460.281.631 | 76.71% | 139.718.369 | 23.29%
Octubre | 600.000.000 | 479.965.346 | 479.965.346 | 79.99% | 120.034.654 | 20,01%
Noviembre | 600.000.000 | 479.965.346 | 479.965.346 | 79.99% | 120.034.654 | 20.01%
Diciembre | 600.000.000 | 596.828.205 | 596.828.205 | 99.47% | 3.171.795 | 0,53%

## Slide 5: RESUMEN INDICADORES - MENSUAL
Producto # 1 > Indicador Principal > Contenidos Producidos
MES | META | AVANCE | % AVANCE | POR COMP | % POR COMP
Junio | 412 Horas | 195,5 Horas | 47.45% | 216,5 Horas | 52.55%
Julio | 412 Horas | 223,4 Horas | 54.22% | 188,6 Horas | 47.78%
Agosto | 412 Horas | 225,4 Horas | 54,71% | 186,6 Horas | 45.29%
Septiembre | 412 Horas | 231,4 Horas | 56,17% | 180,6 Horas | 43,83%
Octubre | 412 Horas | 236,4 Horas | 57.38% | 175,6 Horas | 42.62%
Noviembre | 412 Horas | 245,4 Horas | 59.56% | 166,6 Horas | 40.44%
Diciembre | 412 Horas | 300,08 Horas | 72.83% | 111,92 Horas | 27.17%

## Slide 6: RESUMEN INDICADORES - MENSUAL
Producto # 1 > Indicador Secundario > Capítulos Realizados
MES | META | AVANCE | % AVANCE | POR COMP | % POR COMP
Junio | 572 Capítulos | 270 Capítulos | 47.20% | 302 Capítulos | 52.8%
Julio | 572 Capítulos | 326 Capítulos | 56.99% | 246 Capítulos | 43.01%
Agosto | 572 Capítulos | 378 Capítulos | 66.08% | 194 Capítulos | 33.92%
Septiembre | 572 Capítulos | 435 Capítulos | 76.05% | 137 Capítulos | 14.34%
Octubre | 572 Capítulos | 490 Capítulos | 85.66% | 82 Capítulos | 14.34%
Noviembre | 572 Capítulos | 546 Capítulos | 95.45% | 26 Capítulos | 4.55%
Diciembre | 572 Capítulos | 583 Capítulos | 101.92% | 0 Capítulos | 0.0%

## Slide 7: RESUMEN INDICADORES - MENSUAL
Producto # 2 > Indicador Principal > Horas en Pantalla Comercializadas
MES | META | AVANCE | % AVANCE | POR COMP | % POR COMP
Junio | 324 Horas | 135 Horas | 41.67% | 189 Horas | 58.33%
Julio | 324 Horas | 135 Horas | 41.67% | 189 Horas | 58.33%
Agosto | 324 Horas | 175,45 Horas | 54,15% | 148,55 Horas | 45.85%
Septiembre | 324 Horas | 214,9 Horas | 66.33% | 109,1 Horas | 33.67%
Octubre | 324 Horas | 269,4 Horas | 83.15% | 54,6 Horas | 16.85%
Noviembre | 324 Horas | 302,63 Horas | 93.40% | 21,37 Horas | 6.6%
Diciembre | 324 Horas | 333,86 Horas | 103.04% | 0 Horas | 0.0%

## Slide 8: RESUMEN INDICADORES - MENSUAL
Producto # 2 > Indicador Secundario > Usuarios en las plataformas digitales conectados
MES | META | AVANCE | % AVANCE | POR COMP | % POR COMP
Junio | 4.500.000 Usuarios | 2.900.000 Usuarios | 64.44% | 1.600.000 Usuarios | 35.56%
Julio | 4.500.000 Usuarios | 3.580.000 Usuarios | 79.56% | 920.000 Usuarios | 20.44%
Agosto | 5.000.000 Usuarios | 4.069.404 Usuarios | 81.39% | 930.596 Usuarios | 18.61%
Septiembre | 5.000.000 Usuarios | 4.543.675 Usuarios | 90.87% | 456.325 Usuarios | 9.13%
Octubre | 5.000.000 Usuarios | 4.899.272 Usuarios | 97.99% | 100.728 Usuarios | 2.01%
Noviembre | 5.000.000 Usuarios | 5.277.084 Usuarios | 105.54% | 0 Usuarios | 0.0%
Diciembre | 5.000.000 Usuarios | 5.822.389 Usuarios | 116.45% | 0 Usuarios | 0.0%